## ULNL TLDLD 2025_REVOTECH
BẢNG DANH SÁCH CHỨC NĂNG
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
Giải pháp bao gồm Phân tích thiết kế;Phát triển: gồm lập trình, sửa lỗi, unit test; Kiểm thử: Kịch bản kiểm thử, Test tính năng, hướng dẫn sử dụng
TT | Mã yêu cầu | Tên Chức năng | Mô tả chức năng |  |  |  | Tái sử dụng từ chức năng/hệ thống nào | Ghi chú | Có thuê ngoài thực hiện Có?
|  |  |  | ThaoPTP Rà soát | Nhân sự phụ trách | Mã chức năng |  |  | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử
| Công văn 405/VP |  |  | Nội bộ: Tính năng hỗ trợ, hoàn thành OS: Chưa nâng cấp, chưa thực hiện"
A | NỖ LỰC CHỨC NĂNG
I | YC_I | Báo cáo thống kê văn bản đi |  |  | REVOTECH
1 | YC_1 | Đề nghị sửa: cột Số ký hiệu là hiển thị số ký hiệu của sổ văn bản đã ban hành | - Văn bản trình ký điện tử: Thay đổi cột Số ký hiệu là hiển thị số ký hiệu của sổ văn bản đã ban hành - Chức năng Xuất báo cáo ra file PDF, word, excel. |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tái sử dụng từ hệ thống QLVB đã triển khai |  | Không | Có | Có
2 | YC_2 | Bổ sung tiêu chí tìm kiếm theo ban, theo người dự thảo | Bổ sung điều kiện thống kê theo đơn vị trình ký, theo người dự thảo (gộp nỗ lực vào YC1) |  | REVOTECH | CN_WEB1 | YC_1 |  | Không | Có | Có
3 | YC_3 | Cột đơn vị soạn thảo đang bị trống | Bổ sung dữ liệu hiển thị cột đơn vị soạn thảo đối với văn bản trình ký và văn bản cấp số và ban hành trong menu Ban hành (gộp nỗ lực vào YC1) |  | REVOTECH | CN_WEB1 | YC_2 |  | Không | Có | Có
4 | YC_4 | Bổ sung cột: Người dự thảo là người tạo | Bổ sung cột: Người dự thảo là người tạo (gộp nỗ lực vào YC1) |  | REVOTECH | CN_WEB1 | YC_3 |  | Không | Có | Có
5 | YC_5 | Tra cứu thêm tiêu chí đã ký ban hành không ra/ra cả những văn bản trả lại | Tra cứu thêm tiêu chí đã ký ban hành không ra/ra cả những văn bản trả lại (gộp nỗ lực vào YC1) |  | REVOTECH | CN_WEB1 | YC_4 |  | Không | Có | Có
6 | YC_6 | Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: Đã trả lại | Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: Đã trả lại (gộp nỗ lực vào YC1) |  | REVOTECH | CN_WEB1 | YC_5 |  | Không | Có | Có
II | YC_II | Phân hệ văn bản đến |  |  | REVOTECH
7 | YC_7 | Tìm kiếm văn bản đến: Thiếu tiêu chí văn bản liên thông => Làm rõ: Sửa nhãn văn bản trả lời thành "Văn bản phải trả lời" : Văn bản trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công tích Có yêu cầu trả lời. |  |  | REVOTECH
7.1 | YC_7.1 | Màn hình báo cáo thống kê văn bản đến: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | Màn hình báo cáo thống kê văn bản đến: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
7.2 | YC_7.2 | Màn hình Văn bản đến chờ xử lý: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | Màn hình Văn bản đến chờ xử lý: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
7.3 | YC_7.3 | Màn hình Văn bản đến đang xử lý: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | Màn hình Văn bản đến đang xử lý: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
7.4 | YC_7.4 | Màn hình Văn bản đến đã xử lý: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | Màn hình Văn bản đến đã xử lý: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
7.4 | YC_7.4 | Màn hình Tra cứu văn bản đến: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | Màn hình Tra cứu văn bản đến: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
8 | YC_8 | Văn thư Tìm kiếm văn bản quá hạn, chọn ban Tài chính không ra kết quả. Trong đó có nhiều nội dung đang quá hạn bằng cách sử dụng tài khoản haitt_tldldvn tra cứu văn bản đang xử lý, quá hạn rồi so sánh 2 kết quả | Màn hình Báo cáo thống kê bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản quá hạn |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
9 | YC_9 | Văn bản đến yêu cầu sắp xếp ưu tiên văn bản quá hạn, tiếp theo số đến (tương đương với ngày đến). Hiện nay hệ thống đang sắp xếp không theo thứ tự trên. Cụ thể ở tài khoản vanthu_binhthuan số đến ở tab Đang xử lý: 837 là 10h35 ngày 11/4; 833 là 9h37 ngày 10/4 tiếp 936 10h32 ngày 11/4, 835... |  |  | REVOTECH
9.1 | YC_9.1 | Văn bản đến chờ xử lý sắp xếp văn bản quá hạn, ưu tiên thứ 2 sắp theo ngày đến. Trong ngày đến sắp xếp theo số đến giảm dần. | Màn hình Văn bản đến chờ xử lý sắp xếp văn bản quá hạn, ưu tiên thứ 2 sắp theo ngày đến. Trong ngày đến sắp xếp theo số đến giảm dần. |  | REVOTECH | NVJ1-NC | VO TLĐ |  | Không | Có | Có
9.2 | YC_9.2 | Văn bản đến đang xử lý sắp xếp văn bản quá hạn, ưu tiên thứ 2 sắp theo ngày đến. Trong ngày đến sắp xếp theo số đến giảm dần. | Màn hình Văn bản đến đang xử lý sắp xếp văn bản quá hạn, ưu tiên thứ 2 sắp theo ngày đến. Trong ngày đến sắp xếp theo số đến giảm dần. |  | REVOTECH | NVJ1-NC | VO TLĐ |  | Không | Có | Có
10 | YC_10 | Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: - Nhận văn bản liên thông: Tìm kiếm tất cả văn bản từ trục liên thông gửi đến | Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: - Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản từ trục liên thông gửi đến. Thực hiện tìm kiếm tất cả văn bản từ trục liên thông gửi đến Sửa với các màn hình Báo cáo thống kê, Tra cứu văn bản đến, chờ xử lý, đang xử lý, Đã xử lý |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
11 | YC_11 | Danh sách kết quả tìm kiếm bổ sung nút xuất excel đối với những văn bản tích chọn |  |  | REVOTECH
11.1 | YC_11.1 | Màn hình tìm kiếm văn bản đến chờ xử lý bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel | Màn hình tìm kiếm văn bản đến chờ xử lý bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel |  | REVOTECH | BC1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
11.2 | YC_11.2 | Màn hình tìm kiếm văn bản đến đang xử lý bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel | Màn hình tìm kiếm văn bản đến đang xử lý bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel |  | REVOTECH | BC1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
11.3 | YC_11.3 | Màn hình tra cứu văn bản đến bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel | Màn hình tra cứu văn bản đến bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel |  | REVOTECH | BC1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
11.4 | YC_11.4 | Màn hình báo cáo văn bản đến bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel | Màn hình báo cáo văn bản đến bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel |  | REVOTECH | BC1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
12 | YC_12 | Báo cáo thống kê tình hình xử lý văn bản: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: Văn bản chưa trả lời, văn bản đã trả lời thì có cột cụ thể trả lời bằng văn bản nào; Ban nào xử lý chính VB đó, Hạn xử lý: quá hạn, đúng hạn cho tất biểu mẫu báo cáo hiện tại Bổ sung thêm kết quả tìm kiếm: Số ký hiệu văn bản đi trả lời VB đến |  |  | REVOTECH
12.1 | YC_12.1 | Báo cáo thống kê tình hình xử lý văn bản: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: Văn bản chưa trả lời, văn bản đã trả lời thì có cột cụ thể trả lời bằng văn bản nào; Ban nào xử lý chính VB đó, Hạn xử lý: quá hạn, đúng hạn cho tất biểu mẫu báo cáo hiện tại Bổ sung thêm kết quả tìm kiếm: Số ký hiệu văn bản đi trả lời VB đến | Báo cáo thống kê tình hình xử lý văn bản: - Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: Văn bản chưa trả lời, văn bản đã trả lời thì có cột cụ thể trả lời bằng văn bản nào; Ban nào xử lý chính VB đó, Hạn xử lý: quá hạn, đúng hạn cho tất biểu mẫu báo cáo hiện tại - Bổ sung thêm kết quả tìm kiếm: Số ký hiệu văn bản đi trả lời VB đến |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
12.2 | YC_12.2 | Chức năng xuất excel/ pdf/ word bổ sung cột Số ký hiệu văn bản đi trả lời VB đến | Chức năng xuất excel/ pdf/ word bổ sung cột Số ký hiệu văn bản đi trả lời VB đến |  | REVOTECH | BC1 | Tìm kiếm văn bản |  | Không | Có | Có
13 | YC_13 | 1. Văn bản số 22/BTC-CĐKT: Văn bản này bị 2 lỗi sau 1. Sai người xử lý cuối cùng: Đáng lẽ người xử lý cuối cùng là Nguyễn Minh Dũng. Luồng xử lý - Nguyễn Xuân Hùng chuyển Trần Thanh Hải xử lý chính -> - Trần Thanh Hải chuyển Nguyễn Minh Dũng Trưởng ban Tài chính xử lý chính-> - Nguyễn Minh Dũng Trưởng ban Tài chính chuyển Nguyễn Thị Ngọc Lan phó trưởng ban nhận để biết 2. Sau khi chuyển nhận để biết ở luồng trên thì không có cách nào hoàn thành văn bản trên (Nội dung này đã trao đổi nhiều lần rồi) | Luồng xử lý - Nguyễn Xuân Hùng chuyển Trần Thanh Hải xử lý chính -> - Trần Thanh Hải chuyển Nguyễn Minh Dũng Trưởng ban Tài chính xử lý chính-> - Nguyễn Minh Dũng Trưởng ban Tài chính chuyển Nguyễn Thị Ngọc Lan phó trưởng ban nhận để biết 2. Sau khi chuyển nhận để biết ở luồng trên thì không có cách nào hoàn thành văn bản trên => Thay đổi: Sửa lại văn bản nhận để biết sẽ cập nhật trạng thái hoàn thành của cả luồng |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
14 | YC_14 | 2. Dùng tài khoản vuikt_tltldvn vai trò chuyên viên phòng Tổng hợp, tra cứu văn bản kết quả không chính xác Vào văn bản đi -> Tra cứu văn bản-> tra cứu nâng cao Chọn điều kiện: - Trạng thái đang xử lý - Văn bản quá hạn =>Kết quả không có văn bản nào Nhưng khi bỏ đk Trạng thái đang xử lý thì có nhiều văn bản quá hạn, khi xem chi tiết thì văn bản này chưa hoàn thành ->Tương tự vào thống kê văn bản quá hạn đang xử lý của TLĐ thì rất ít. nhưng vai trò của Thủ trưởng cơ quan thì có rất nhiều văn bản quá hạn đang xử lý |  |  | REVOTECH
14.1 | YC_14.1 | Vào văn bản đi -> Tra cứu văn bản-> Tra cứu nâng cao Bổ sung điều kiện tìm kiếm: - Trạng thái đang xử lý - Văn bản quá hạn Thực hiện tìm kiếm các văn bản có trạng thái đang xử lý và quá hạn của tất cả các tài khoản trong hệ thống | Vào văn bản đi -> Tra cứu văn bản-> Tra cứu nâng cao Bổ sung điều kiện tìm kiếm: - Trạng thái đang xử lý - Văn bản quá hạn Thực hiện tìm kiếm các văn bản có trạng thái đang xử lý và quá hạn của tất cả các tài khoản trong hệ thống |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
14.2 | YC_14.2 | Vào văn bản đi -> Báo cáo thống kê văn bản đến Bổ sung điều kiện tìm kiếm: - Trạng thái đang xử lý - Văn bản quá hạn Thực hiện tìm kiếm các văn bản có trạng thái đang xử lý và quá hạn của tất cả các tài khoản trong hệ thống | Vào văn bản đi -> Báo cáo thống kê văn bản đến Bổ sung điều kiện tìm kiếm: - Trạng thái đang xử lý - Văn bản quá hạn Thực hiện tìm kiếm các văn bản có trạng thái đang xử lý và quá hạn của tất cả các tài khoản trong hệ thống |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
15 | YC_15 | văn bản đến có số đến 10669 có đơn vị xử lý nhưng không hiển thị người xử lý cuối cùng |  |  | REVOTECH
15.1 | YC_15.1 | Màn hình tra cứu văn bản đến sửa lại lấy cột đơn vị xử lý chỉ hiển thị người xử lý cuối cùng của nhánh xử lý chính đầu tiên của lãnh đạo giao xử lý văn bản | Màn hình tra cứu văn bản đến sửa lại lấy cột đơn vị xử lý chỉ hiển thị người xử lý cuối cùng của nhánh xử lý chính đầu tiên của lãnh đạo giao xử lý văn bản |  | REVOTECH | NVJ1-NC | VO TLĐ |  | Không | Có | Có
15.2 | YC_15.2 | Màn hình Báo cáo văn bản đến sửa lại lấy cột đơn vị xử lý chỉ hiển thị người xử lý cuối cùng của nhánh xử lý chính đầu tiên của lãnh đạo giao xử lý văn bản | Màn hình Báo cáo văn bản đến sửa lại lấy cột đơn vị xử lý chỉ hiển thị người xử lý cuối cùng của nhánh xử lý chính đầu tiên của lãnh đạo giao xử lý văn bản |  | REVOTECH | NVJ1-NC | VO TLĐ |  | Không | Có | Có
16 | YC_16 | Báo cáo thống kê | Đối với các loại báo cáo: - Báo cáo thống kê tình hình xử lý văn bản đến theo người xử lý chính - Báo cáo thống kê tình hình xử lý văn bản đến theo người xử lý phối hợp - Báo cáo thống kê tình hình xử lý văn bản - Báo cáo thống kê văn bản đến cần theo dõi dữ liệu xuất ra có thể bị trùng số hiệu văn bản Thay đổi lấy số lượng văn bản chỉ lấy văn bản gửi đến phòng ban nhiều lần chỉ báo cáo thống kê lấy số lượng ra tính là 1 không tính nhiều hạn xử lý như hiện tại |  | REVOTECH | NVJ1-PTM | Báo cáo văn bản đến |  | Không | Có | Có
17 | YC_17 | Văn thư TLĐ Báo cáo thống kê văn bản đến có hạn xử lý và thêm điều kiện chưa xử lý và điều kiện quá hạn chưa được (kiểm tra không có kết quả) |  |  | REVOTECH
17.1 | YC_17.1 | Báo cáo thống kê văn bản đến: - Loại báo cáo văn bản đến chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc - Báo cáo quá hạn chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc | Báo cáo thống kê văn bản đến: - Loại báo cáo văn bản đến chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc - Báo cáo quá hạn chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc |  | REVOTECH | CN_WEB1 |  |  | Không | Có | Có
17.2 | YC_17.2 | Xuất file pdf | Xuất file pdf - Loại báo cáo văn bản đến chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc - Báo cáo quá hạn chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc |  | REVOTECH | BC1 | YC_17.4 |  | Không | Có | Có
17.3 | YC_17.3 | Xuất file excel | Xuất file excel - Loại báo cáo văn bản đến chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc - Báo cáo quá hạn chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc |  | REVOTECH | BC1 | YC_18 |  | Không | Có | Có
17.4 | YC_17.4 | Xuất file word | Xuất file word - Loại báo cáo văn bản đến chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc - Báo cáo quá hạn chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc |  | REVOTECH | BC1 | Báo cáo văn bản đến |  | Không | Có | Có
18 | YC_18 | Báo cáo in sổ: chỉ thống kê văn bản có số đến thứ tự tăng dần theo số đến; thay đổi ý nghĩa Từ ngày - Đến ngày -> Ngày vào sổ và cho phép trống |  |  | REVOTECH
18.1 | YC_18.1 | Báo cáo in sổ thay đổi cách lấy văn bản: - Thống kê những văn bản đến đã được văn thư vào sổ không thống kê những văn bản gửi đến cá nhân - Sửa bỏ điều kiện xuất bắt buộc từ ngày ~ đến ngày | Màn hình báo cáo in sổ thay đổi cách lấy văn bản: - Thống kê những văn bản đến đã được văn thư vào sổ không thống kê những văn bản gửi đến cá nhân - Sửa bỏ điều kiện xuất bắt buộc từ ngày ~ đến ngày |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
18.2 | YC_18.2 | Báo cáo in sổ thay đổi kết quả hiển thị sắp xếp theo số đến tăng dần | Màn hình báo cáo in sổ thay đổi kết quả hiển thị sắp xếp theo số đến tăng dần |  | REVOTECH | BC1 | Báo cáo in sổ |  | Không | Có | Có
III |  | Phân hệ Công việc |  |  | REVOTECH
19 | YC_19 | Danh mục của TLĐ lại hiển thị ở các cơ quan cấp dưới |  |  | REVOTECH
19.1 | YC_19.1 | Tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu trong combobox Nhóm công việc | Tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu trong combobox Nhóm công việc |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
19.2 | YC_19.2 | Tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu trong combobox Lĩnh vực | Tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu trong combobox Lĩnh vực |  | REVOTECH | NVJ1-NC | YC_19.1 |  | Không | Có | Có
19.3 | YC_19.3 | Tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu trong combobox Hình thức | Tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu trong combobox Hình thức |  | REVOTECH | NVJ1-NC | YC_19.1 |  | Không | Có | Có
19.4 | YC_19.4 | Tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu người giao việc | Tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu người giao việc |  | REVOTECH | NVJ1-NC | YC_19.1 |  | Không | Có | Có
20 | YC_20 | Người nhận việc: Khi hiển thị Người giao việc là người được chọn là người giao việc, không phải là người tạo công việc. Hiện nay người tạo việc tự hiểu là người giao việc | Màn hình dách sách công việc được giao và màn hình xem chi tiết công việc. Sửa người giao việc là Lãnh đạo giao việc không phải là người thực hiện giao việc |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
21 | YC_21 | Chọn người giao việc bị hiển thị tất cả các cấp công đoàn | Màn hình thêm mới/ sửa công việc. Tại trường Người giao việc chỉ lấy lãnh đạo công đoàn được cấu hình không hiển thị tất cả các cán bộ trong công đoàn. |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
22 | YC_22 | Lỗi: vào Công việc-> Đánh giá công việc-> chọn công việc đánh giá Đạt, ấn "Lưu" thì hệ thống báo lỗi: user: huonghtt.cdhh | Lỗi: vào Công việc-> Đánh giá công việc-> chọn công việc đánh giá Đạt, ấn "Lưu" thì hệ thống báo lỗi: user: huonghtt.cdhh |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
23 | YC_23 | Ở tab giao việc: đã vào công việc cập nhật tiến độ là 100% nhưng nó không chuyển sang tab hoàn thành? | Hiện tại nghiệp vụ người xử lý chính, phối hợp cập nhật hoàn thành 100% sau xong người giao việc đánh giá xong chuyển sang menu Công việc hoàn thành. Thay đổi: Đối với công việc chỉ cần xử lý chính hoàn thành xong sang menu Công việc đã hoàn thành. |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
24 | YC_24 | Mặc định các công việc không hạn chế 1 tháng, cần hiển thị hết công việc của mình đang xử lý | Tất cả các màn hình tìm kiếm nhanh đang hiển thị mặc định thời gian lấy 1 tháng. Sửa lại thời gian lấy công việc 1 năm từ ngày hiện tại trở về trước. |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
25 | YC_25 | Tab giao việc: yêu cầu hiển thị công việc đã giao và công việc do tài khoản này đã tạo công việc | Tab giao việc: yêu cầu hiển thị công việc đã giao và công việc do tài khoản này đã tạo công việc |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
26 | YC_26 | Bỏ chế độ mặc định các hồ sơ liệt kê theo thời gian | Hồ sơ công việc bỏ mặc định liệt kê hồ sơ theo 1 tháng. Bỏ điều kiện lấy hồ sơ theo thời gian |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
27 | YC_27 | Công việc được giao chỉ có 1 dòng nhưng số hiện thị trên menu là 3 khi giao việc chọn người giao là Lâm Văn Lợi nhưng lại ghi nhận người giao là người tạo Hoàng Trương Hiếu | Kiểm tra count menu cấp 1 đang lệch so với danh sách công việc phía dưới |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
28 | YC_28 | Khi tạo mới không chọn loại công việc, lĩnh vực, độ ưu tiên thì xem chi tiết bị lỗi font | Khi tạo mới không chọn loại công việc, lĩnh vực, độ ưu tiên thì xem chi tiết bị lỗi font |  | REVOTECH | GD_WEB1 | Tạo mới công việc |  | Không | Có | Có
29 | YC_29 | Công việc đăng ký: không thể xóa công việc mới tạo hoặc đã bị từ chối | Công việc đăng ký thay đổi nếu người phê duyệt từ chối thì cho phép người tạo xóa. Hiện tại chỉ cho phép xóa công việc chưa trình duyệt |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tạo mới công việc |  | Không | Có | Có
30 | YC_30 | Công việc -> công việc đăng ký cho phép chỉnh sửa và xóa khi tạo mới hoặc bị từ chối phê duyệt cho phép chỉnh sửa mặc dù đã được phê duyệt | Công việc -> công việc đăng ký cho phép chỉnh sửa và xóa khi tạo mới hoặc bị từ chối phê duyệt cho phép chỉnh sửa mặc dù đã được phê duyệt |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tạo mới công việc |  | Không | Có | Có
31 | YC_31 | Phần giao việc: Người tạo công việc và phân việc cho từng thành viên nhưng người giao việc có thể là người khác | Phần giao việc: Người tạo công việc và phân việc cho từng thành viên nhưng người giao việc có thể là người khác |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tạo mới công việc |  | Không | Có | Có
IV |  | Hồ sơ công việc |  |  | REVOTECH
32 | YC_32 | Cho phép thành viên nhập, giải trình hiện trạng công việc được giao trong hồ sơ công việc | Kho kết thúc hồ sơ công việc bổ sung chức năng giải trình hiện trạng công việc trong Hồ sơ công việc |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tạo mới công việc |  | Không | Có | Có
32 | YC_32 | Thêm mới hồ sơ -> chọn người xử lý phối hợp không chọn được nhiều người trên cây danh mục. Yêu cầu cho phép chọn nhiều người | Thêm mới hồ sơ đối với người phối hợp chọn nhiều người phối hợp |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Tạo mới công việc |  | Không | Có | Có
IV |  | Phân hệ Văn bản đi |  |  | REVOTECH
33 | YC_33 | tài khoản loilv: Sử dụng android cổng 8888, khi tra cứu văn bản đi số 102VP ngày 15/3/2023 => Không liệt kê được file đính kèm, phải mở trên máy tính nữa thì trên điện thoại mới Chưa kiểm tra với các tk khác hay trên IOS thế nào? | Sửa lỗi với phiên bản android không xem được file đính kèm |  | REVOTECH | CN_MOBILE Client1 | Văn bản đi |  | Không | Có | Có
34 | YC_34 | Trình ký ban hành văn bản, văn bản đã trình ký (số 102/VP) và ban hành nhưng vào Tab đã xử lý -> xem chi tiết văn bản đã trình ký thì trạng thái hiển thị không đúng: Chưa ký duyệt, Chưa cấp số ban hành | Trình ký ban hành văn bản, văn bản đã trình ký (số 102/VP) và ban hành nhưng vào Tab đã xử lý -> xem chi tiết văn bản đã trình ký thì trạng thái hiển thị không đúng: Chưa ký duyệt, Chưa cấp số ban hành |  | REVOTECH | CN_MOBILE Client1 | Văn bản đi |  | Không | Có | Có
35 | YC_35 | tài khoản loilv: Trên android có 2 Tab cùng tên là "Tra cứu văn bản" nhưng số lượng văn bản trong () lại khác nhau | tài khoản loilv: Trên android có 2 Tab cùng tên là "Tra cứu văn bản" nhưng số lượng văn bản trong () lại khác nhau |  | REVOTECH | CN_MOBILE Client1 | Văn bản đi |  | Không | Có | Có
36 | YC_36 | Tra cứu văn bản trên Anđroid: khi Văn bản đã ban hành: xem chi tiết chỗ văn bản đính kèm cần ghi rõ văn bản Đính kèm (hiện nay đang để là Dự thảo | Tra cứu văn bản trên Anđroid: khi Văn bản đã ban hành: xem chi tiết chỗ văn bản đính kèm cần ghi rõ văn bản Đính kèm (hiện nay đang để là Dự thảo |  | REVOTECH | CN_MOBILE Client1 | Văn bản đi |  | Không | Có | Có
37 | YC_37 | Tài khoản hieund không đặt đơn vị quan tâm, khi tra cứu ra văn bản (có gửi tới hieund-) có liệt kê nhưng kích vào tệp nó báo Không thể truy cập vào văn bản. Nhưng mở chi tiết thì vẫn tải được tệp này | Tài khoản hieund không đặt đơn vị quan tâm, khi tra cứu ra văn bản (có gửi tới hieund-) có liệt kê nhưng kích vào tệp nó báo Không thể truy cập vào văn bản. Nhưng mở chi tiết thì vẫn tải được tệp này |  | REVOTECH | CN_MOBILE Client1 | Văn bản đi |  | Không | Có | Có
38 | YC_38 | Mục Ban hành: Văn thư của Văn phòng TLĐ ban hành bổ sung gửi các đ/c trưởng các ban khi ấn Gửi bổ sung rất chậm | Mục Ban hành: Văn thư của Văn phòng TLĐ ban hành bổ sung gửi các đ/c trưởng các ban khi ấn Gửi bổ sung rất chậm |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
39 | YC_39 | Văn thư TLĐ tìm kiếm văn bản gửi liên thông lỗi: Ra cả văn bản gửi liên thông thành công như văn bản số: 297/KH-TLĐ | Văn thư TLĐ tìm kiếm văn bản gửi liên thông lỗi: Ra cả văn bản gửi liên thông thành công như văn bản số: 297/KH-TLĐ |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
40 | YC_40 | Văn bản không gửi liên thông cũng có trong kết quả tìm kiếm đk: Gửi liên thông: Bị bao gồm cả văn bản gửi ngoài đơn vị | Văn bản không gửi liên thông cũng có trong kết quả tìm kiếm đk: Gửi liên thông: Bị bao gồm cả văn bản gửi ngoài đơn vị |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
41 | YC_41 | 2. Báo cáo thống kê dùng tài khoản loilv - Điều kiện tìm kiếm Trạng thái ký : Đã ký điện tử: Kết quả không chính xác, liệt kê cả văn bản trả lại, chưa ký… - Sửa cột Số ký hiệu đây là số văn bản lấy trên sổ VB đi, VB nào chưa vào sổ thì bỏ trống - Bổ sung cột: Ngày ban hành VB | 2. Báo cáo thống kê dùng tài khoản loilv - Điều kiện tìm kiếm Trạng thái ký : Đã ký điện tử: Kết quả không chính xác, liệt kê cả văn bản trả lại, chưa ký… - Sửa cột Số ký hiệu đây là số văn bản lấy trên sổ VB đi, VB nào chưa vào sổ thì bỏ trống - Bổ sung cột: Ngày ban hành VB |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
42 | YC_42 | Vào sổ văn bản khi thực hiện luồng trình ký: Văn thư vào sổ không tự động chọn Sổ hiện tại như nhập bản giấy | Vào sổ văn bản khi thực hiện luồng trình ký: Văn thư vào sổ không tự động chọn Sổ hiện tại như nhập bản giấy |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Cấp số và ban hành văn bản |  | Không | Có | Có
43 | YC_43 | Văn thư gửi văn bản đi đối với cán bộ trong cơ quan có coment, nhưng khi xem văn bản đó không có chỗ nào liệt kê toàn bộ conmen đó => Đề nghị bổ sung thêm cột hiển thị coment ở phần xem luồng. và đồng thời hiển thị ở bên phải như văn bản đến | Văn thư gửi văn bản đi đối với cán bộ trong cơ quan có coment, nhưng khi xem văn bản đó không có chỗ nào liệt kê toàn bộ ý kiến đó Bổ sung thêm cột hiển thị coment ở phần xem luồng. và đồng thời hiển thị ở bên phải như văn bản đến |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Cấp số và ban hành văn bản |  | Không | Có | Có
44 | YC_44 | Trên android tra cứu văn bản đi, không xem được file đính kèm | Trên android tra cứu văn bản đi, không xem được file đính kèm |  | REVOTECH | CN_MOBILE Client1 | Cấp số và ban hành văn bản |  | Không | Có | Có
45 | YC_45 | Hiện nay, Văn thư đăng ký lấy số và phát hành văn bản điện tử (theo luồng trình ký). Sau khi quay lại lấy số văn bản đi (bản giấy) thì hệ thống không tự động nhảy số tiếp theo | Hiện nay, Văn thư đăng ký lấy số và phát hành văn bản điện tử (theo luồng trình ký). Sau khi quay lại lấy số văn bản đi (bản giấy) thì hệ thống không tự động nhảy số tiếp theo |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
46 | YC_46 | Mục tra cứu văn bản đi: Đề nghị tự động sắp xếp theo thứ tự tăng dần | Mục tra cứu văn bản đi: Đề nghị tự động sắp xếp theo thứ tự tăng dần |  | REVOTECH | NVJ1-NC | VO TLĐ |  | Không | Có | Có
47 | YC_47 | Báo cáo in sổ: chỉ thống kê văn bản có số đến thứ tự tăng dần theo số đến thay đổi ý nghĩa Từ ngày - Đến ngày -> Ngày vào sổ | Báo cáo in sổ: chỉ thống kê văn bản có số đến thứ tự tăng dần theo số đến thay đổi ý nghĩa Từ ngày - Đến ngày -> Ngày vào sổ |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
48 | YC_48 | Vai trò văn thư ở mục Ban hành: bỏ cột đơn vị trả lại, bổ sung cột người dự thảo | Vai trò văn thư ở mục Ban hành: bỏ cột đơn vị trả lại, bổ sung cột người dự thảo |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Ban hành văn bản |  | Không | Có | Có
49 | YC_49 | Văn bản của Ban Thiết chế khi đã ban hành, vào muốn sửa lại thông tin, đính kèm file thêm, bớt. Lưu lại thì hệ thống báo văn bản này đơn vị nhận đã vào sổ" | Văn bản của Ban Thiết chế khi đã ban hành, vào muốn sửa lại thông tin, đính kèm file thêm, bớt. Lưu lại thì hệ thống báo văn bản này đơn vị nhận đã vào sổ" |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
50 | YC_50 | Luồng trình ký văn bản đi có điền nơi nhận ngoài hệ thống nhưng đến khi ban hành (Văn thư Văn phòng) ban hành thì không còn thông tin đơn vị nhận ngoài hệ thống => Sửa phần mềm: Những list box tiện ích tự động lấy tên đơn vị thì chỉ liệt kê các dơn vị trong cơ quan đó, còn muốn chọn đơn vị ngoài cơ quan thì phải mở cây đơn vị để chọn | Luồng trình ký văn bản đi có điền nơi nhận ngoài hệ thống nhưng đến khi ban hành (Văn thư Văn phòng) ban hành thì không còn thông tin đơn vị nhận ngoài hệ thống => Sửa phần mềm: Những list box tiện ích tự động lấy tên đơn vị thì chỉ liệt kê các dơn vị trong cơ quan đó, còn muốn chọn đơn vị ngoài cơ quan thì phải mở cây đơn vị để chọn |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
51 | YC_51 | Báo cáo văn bản gửi liên thông chưa báo cáo được | Bổ sung báo cáo gửi liên thông bao gồm báo cóa liên thông và xuất ra biểu mẫu liên thông |  | REVOTECH | CN_WEB1 |  |  | Không | Có | Có
52 | YC_52 | Hồ sơ (để lưu trữ): Thêm mới hồ sơ -> chọn người xử lý phối hợp không chọn được nhiều người trên cây danh mục. Yêu cầu cho phép chọn nhiều người | Hồ sơ (để lưu trữ): Thêm mới hồ sơ -> chọn người xử lý phối hợp không chọn được nhiều người trên cây danh mục. Yêu cầu cho phép chọn nhiều người |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Hồ sơ |  | Không | Có | Có
V |  | Phân hệ Lịch |  |  | REVOTECH
53 | YC_53 | Trên thiết bị di động khi để font màn hình cỡ lớn thì ở trang chủ Lịch đơn vị nội dung không hiển thị hết do bị đè lên bởi thông tin địa điểm (Thiết bị android --> Tăng font cỡ lớn ==> Thông tin chèn đè lên nhau) | Trên thiết bị di động khi để font màn hình cỡ lớn thì ở trang chủ Lịch đơn vị nội dung không hiển thị hết do bị đè lên bởi thông tin địa điểm (Thiết bị android --> Tăng font cỡ lớn |  | REVOTECH | GD_MOBILE1 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
54 | YC_54 | Trên thiết bị di động: Không để phần nhập lịch, đăng ký lịch ở Tab 1 mà chuyển sang tab 2 | Trên thiết bị di động: Không để phần nhập lịch, đăng ký lịch ở Tab 1 mà chuyển sang tab 2 |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
55 | YC_55 | Quản trị đơn vị (CĐ hàng hải): Khi vào cấu hình nghiệp vụ -> Các nhân, đơn vị nhận lịch: Bị hiển thị cả của TLĐ: Đề nghị chỉnh sửa cấp nào thì chỉ cho phép quản trị ở cấp đó, không trèo lên cấp trên | Quản trị đơn vị (CĐ hàng hải): Khi vào cấu hình nghiệp vụ -> Các nhân, đơn vị nhận lịch Sửa lọc dữ liệu theo cấp đơn vị |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
56 | YC_56 | Trên thiết bị di động lịch của Tỉnh hiển thị cả lịch của TLĐ (Mặc định: Lịch của đơn vị đó. Lãnh đạo hiển thị ) | Trên thiết bị di động lịch của Tỉnh hiển thị cả lịch của TLĐ (Mặc định: Lịch của đơn vị đó. Lãnh đạo hiển thị ) |  | REVOTECH | GD_MOBILE1 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
VI |  | Nhật ký công việc |  |  | REVOTECH
57 | YC_57 | Sửa tiêu đề "Nội dung công việc" -> "Yêu cầu công việc" | Sửa tiêu đề "Nội dung công việc" -> "Yêu cầu công việc" |  | REVOTECH | GD_WEB1 | Công việc |  | Không | Có | Có
58 | YC_58 | Ngày phải hoàn thành công việc không bắt buộc. mặc định để trống | Ngày phải hoàn thành công việc không bắt buộc. mặc định để trống |  | REVOTECH | GD_WEB1 | Công việc |  | Không | Có | Có
59 | YC_59 | Vai trò: chỉ giữ lại 2 option "Tham gia" và "Chủ trì". Mặc định chọn "Chủ trì" khi tạo mới nhật ký | Vai trò: chỉ giữ lại 2 option "Tham gia" và "Chủ trì". Mặc định chọn "Chủ trì" khi tạo mới nhật ký |  | REVOTECH | GD_WEB1 | Công việc |  | Không | Có | Có
60 | YC_60 | bổ sung ngày hoàn thanh (không bắt buộc chọn). Khi chọn ngày hoàn thành thì tiến độ công việc -> 100% => Cập nhật tiến độ: Bổ sung ngày hoàn thành (cho phép nhập tự do). Validate ngày bắt đầu | bổ sung ngày hoàn thanh (không bắt buộc chọn). Khi chọn ngày hoàn thành thì tiến độ công việc -> 100% => Cập nhật tiến độ: Bổ sung ngày hoàn thành (cho phép nhập tự do). Validate ngày bắt đầu |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
61 | YC_61 | Tra cứu công việc: bổ sung tiêu chí tìm kiếm "Phương tiện di chuyển" | Tra cứu công việc: bổ sung tiêu chí tìm kiếm "Phương tiện di chuyển" |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
VII |  | Thư viện tài liệu |  |  | REVOTECH
62 | YC_62 | Hiện nay không vào chỉnh sửa cảc mục trong Thư viện chung, yêu cầu phân quyền truy cập thư mục như Tài liệu họp => Quản trị đơn vị xem được ai là người tạo thư mục và xem phân quyền | Hiện nay không vào chỉnh sửa cảc mục trong Thư viện chung, yêu cầu phân quyền truy cập thư mục như Tài liệu họp => Quản trị đơn vị xem được ai là người tạo thư mục và xem phân quyền |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
VII |  | Kiến nghị chung |  |  | REVOTECH
63 | YC_63 | Trên android đang ở tab văn bản đi: khi để lâu không sử dụng hệ thống không load được các nội dung. Phải thao tác đóng lại và đăng nhập lại. Đề nghị phần mềm phải tự cộng check nếu chưa đăng nhập hoặc hết session thì phải tự động nhảy ra cửa sổ đăng nhập => Lỗi khi timeout bắn ra màn hình login. Hiện tại đang giữ màn hình nhưng không load giữ liệu | Trên android đang ở tab văn bản đi: khi để lâu không sử dụng hệ thống không load được các nội dung. Phải thao tác đóng lại và đăng nhập lại. Đề nghị phần mềm phải tự cộng check nếu chưa đăng nhập hoặc hết session thì phải tự động nhảy ra cửa sổ đăng nhập => Lỗi khi timeout bắn ra màn hình login. Hiện tại đang giữ màn hình nhưng không load giữ liệu |  | REVOTECH | GD_MOBILE1 | Văn bản đi |  | Không | Có | Có
64 | YC_64 | Kiến nghị chung: Việc sử dụng phần mềm V-office của Tổng Liên đoàn Phần mềm V-office của Tổng Liên đoàn cơ bản dễ thao tác, thuận tiện khi sử dụng, mang lại hiệu quả cao trong việc chuyển, nhận văn bản.Tuy nhiên, các chữ trên giao diện quá nhỏ dẫn đến khó nhìn thấy. “Nơi nhận” có rất nhiều tên bị trùng (VD Ban CSPL và QHLĐ có hơn 30 tên, ban Tài chính có hơn 25 tên, Ban Tổ chức Kiểm tra có hơn 35 tên...) mà người sử dụng khó nhận diện được, đôi khi dẫn đến chuyển nhầm. | Sửa toàn bộ combobox Đơn vị soạn thảo, Đơn vị ban hành hiển thị đầy đủ đơn vị con và cha để người dùng tìm kiếm |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
65 | YC_65 | Tất cả các chỗ có gửi SMS. email: mặc định không gửi. khi muốn gửi thì người dùng chủ động tích chọn | Tất cả các chỗ có gửi SMS. email: mặc định không gửi. khi muốn gửi thì người dùng chủ động tích chọn |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
66 | YC_66 | Không sửa được Đơn vị sau khi đã lưu, quay lại sửa không cho phép nhập chỗ đơn vị | Không sửa được Đơn vị sau khi đã lưu, quay lại sửa không cho phép nhập chỗ đơn vị |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
67 | YC_67 | Không chọn được nhiều Đơn vị, khi mở biểu tượng hình người để chọn Tổng Liên đoàn thì bị tự động chọn hêt nhiều đơn vị khác | Không chọn được nhiều Đơn vị, khi mở biểu tượng hình người để chọn Tổng Liên đoàn thì bị tự động chọn hêt nhiều đơn vị khác |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
68 | YC_68 | không lưu được nhiều Đơn vị (ô chọn đơn vị chọn một số đơn vị) khi lưu lại thì chỉ được 1 đơn vị | không lưu được nhiều Đơn vị (ô chọn đơn vị chọn một số đơn vị) khi lưu lại thì chỉ được 1 đơn vị |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
69 | YC_69 | khi văn thư sử dụng token để cấp số và ban hành, trong trường hợp cấp số, ký sai cần cấp số lại thì sử dụng nút lấy lại. khi sử dụng nút lấy lại có thể hủy chữ ký của người ký duyệt trước đó. Yêu cầu chỉnh sửa chức năng lấy lại chỉ lấy lại ở bước của người đó, không lấy lại của các bước phía trước | khi văn thư sử dụng token để cấp số và ban hành, trong trường hợp cấp số, ký sai cần cấp số lại thì sử dụng nút lấy lại. khi sử dụng nút lấy lại có thể hủy chữ ký của người ký duyệt trước đó. Yêu cầu chỉnh sửa chức năng lấy lại chỉ lấy lại ở bước của người đó, không lấy lại của các bước phía trước |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
70 | YC_70 | Lỗi: sau khi đã lấy số ban hành muốn đổi tên người soạn thảo thì hệ thống không hiện thị đúng đơn vị của người soạn thảo (VD: đơn vị soạn thảo: LĐLĐ Tỉnh/ Thành phố hoặc Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam) | Lỗi: sau khi đã lấy số ban hành muốn đổi tên người soạn thảo thì hệ thống không hiện thị đúng đơn vị của người soạn thảo (VD: đơn vị soạn thảo: LĐLĐ Tỉnh/ Thành phố hoặc Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam) |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
71 | YC_71 | Văn bản đi -> tra cứu văn bản Xuất Excel: bổ sung cột đơn vị soạn thảo, người soạn thảo, văn bản đó có ký điện tử hay không | Văn bản đi -> tra cứu văn bản Xuất Excel: bổ sung cột đơn vị soạn thảo, người soạn thảo, văn bản đó có ký điện tử hay không |  | REVOTECH | BC1 | Văn bản đi |  | Không | Có | Có
72 | YC_72 | Báo cáo thống kê văn bản trình ký điện tử: có cơ chế loại bỏ lặp đi lặp lại quá trình ký, chỉ để lại 1 dòng kết quả văn bản đó đã ký: số ký hiệu và ngày ban hành là ngày nào và bổ sung cột người dự thảo | Báo cáo thống kê văn bản trình ký điện tử: có cơ chế loại bỏ lặp đi lặp lại quá trình ký, chỉ để lại 1 dòng kết quả văn bản đó đã ký: số ký hiệu và ngày ban hành là ngày nào và bổ sung cột người dự thảo |  | REVOTECH | BC1 | Văn bản đi |  | Không | Có | Có
73 | YC_73 | Chức năng đồng nhất Danh sách trùng số / ký hiệu: - bổ sung chỉ lấy dữ liệu theo Ngày ban hành trong vòng 06 tháng từ ngày hiện tại - sắp xếp lại dữ liệu theo Ngày ban hành giảm dần - bổ sung tính năng Tìm kiếm nhanh | Chức năng đồng nhất Danh sách trùng số / ký hiệu: - bổ sung chỉ lấy dữ liệu theo Ngày ban hành trong vòng 06 tháng từ ngày hiện tại - sắp xếp lại dữ liệu theo Ngày ban hành giảm dần - bổ sung tính năng Tìm kiếm nhanh |  | REVOTECH | GD_WEB1 |  |  | Không | Có | Có
74 | YC_74 | khi đăng nhập trên Android -> chọn Lịch -> Xem chi tiết lịch thì bị ServerError, còn khi đăng nhập trên IOS -> Chọn Lịch -> xem chi tiết lịch thì hệ thống báo là "Người dùng không có quyền xem thông tin lịch" VD user: bangtv_tld | khi đăng nhập trên Android -> chọn Lịch -> Xem chi tiết lịch thì bị ServerError, còn khi đăng nhập trên IOS -> Chọn Lịch -> xem chi tiết lịch thì hệ thống báo là "Người dùng không có quyền xem thông tin lịch" VD user: bangtv_tld |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
75 | YC_75 | Bổ sung chức năng thống kê hồ sơ theo NĐ30 |  |  | REVOTECH
75.1 | YC_75.1 | Bổ sung báo cáo In mục lục, tài liệu nộp lưu theo NĐ30 |  |  | REVOTECH
75.1.1 | YC_75.1.1 | Chức năng báo cáo In mục lục, tài liệu nộp lưu theo NĐ30 | Chức năng báo cáo In mục lục, tài liệu nộp lưu theo NĐ30 > 10 trường thông tin |  | REVOTECH | BC2 | Quản lý hồ sơ |  | Không | Có | Có
75.1.2 | YC_75.1.2 | Xuất pdf in mục lục, tài liệu nộp lưu | Xuất pdf in mục lục, tài liệu nộp lưu > 10 trường thông tin |  | REVOTECH | BC2 | Quản lý hồ sơ |  | Không | Có | Có
75.1.3 | YC_75.1.3 | Xuất Word, excel in mục lục, tài liệu nộp lưu | Xuất Word, excel in mục lục, tài liệu nộp lưu > 10 trường thông tin |  | REVOTECH | BC2 | Quản lý hồ sơ |  | Không | Có | Có
75.2 | YC_75.2 | Màn hình Thêm mới hồ sơ bổ sung thêm các trường theo NĐ30 quy định | Màn hình Thêm mới hồ sơ bổ sung thêm các trường theo NĐ30 quy định > 10 trường thông tin |  | REVOTECH | CN_WEB2 | Quản lý hồ sơ |  | Không | Có | Có
75.3 | YC_75.3 | Màn hình Xem chi tiết hồ sơ bổ sung thêm các trường theo NĐ30 quy định | Màn hình Màn hình Xem chi tiết hồ sơ bổ sung thêm các trường theo NĐ30 quy định > 10 trường thông tin |  | REVOTECH | CN_WEB2 | Quản lý hồ sơ |  | Không | Có | Có
76 | YC_76 | Chuyển thứ tự hiển thị khi xem chi tiết lịch trên mobile - Thời gian - Nội dung - Địa điểm - Chủ trì - Thành phần tham gia - Chuẩn bị - tài liệu | Chuyển thứ tự hiển thị khi xem chi tiết lịch trên mobile - Thời gian - Nội dung - Địa điểm - Chủ trì - Thành phần tham gia - Chuẩn bị - tài liệu |  | REVOTECH | GD_MOBILE1 | Quản lý hồ sơ |  | Không | Có | Có
77 | YC_77 | Chuyên viên Hoàng Trương Hiếu tạo văn bản trình ký luồng xử lý: 1. Vũ Hồng Quang ký duyệt (PTB Chính sách - Pháp luật) 2. Lâm Văn Lợi văn thư cấp số và ban hành xảy ra 2 lỗi 1. Lê Đình Quảng (PTB Chính sách - Pháp luật) cũng thấy văn bản đó trong chờ xử lý và có thể vô ký duyệt được 2. chuyên viên tạo văn bản xong có nằm trong tab Chờ xử lý, ở đây chuyên viên cũng có thể vô ký duyệt, trả lại... như bước của người ký duyệt (sai) | Chuyên viên Hoàng Trương Hiếu tạo văn bản trình ký luồng xử lý: 1. Vũ Hồng Quang ký duyệt (PTB Chính sách - Pháp luật) 2. Lâm Văn Lợi văn thư cấp số và ban hành xảy ra 2 lỗi 1. Lê Đình Quảng (PTB Chính sách - Pháp luật) cũng thấy văn bản đó trong chờ xử lý và có thể vô ký duyệt được 2. chuyên viên tạo văn bản xong có nằm trong tab Chờ xử lý, ở đây chuyên viên cũng có thể vô ký duyệt, trả lại... như bước của người ký duyệt (sai) |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
78 | YC_78 | - Hiện tại, Văn Thư của Tổng Liên Đoàn có 3 người nhưng chỉ có 1 người được cấp số ban hành(theo quy trình trình ký văn bản của Voffice). - Trường hợp, Văn Thư A nhận được văn bản nhưng ngày hôm đó nghĩ phép thì văn bản sẽ không được cấp số và ban hành trong ngày, dẫn đến việc ban hành văn bản bị chậm trễ. ______ Yêu cầu: - Khi văn bản được chuyển đến Văn Thư của TLĐ để cấp số và ban hành thì các Văn Thư còn lại của TLĐ cũng có thể cấp số ban hành cho văn bản. |  |  | REVOTECH
78.1 | YC_78.1 | Sửa màn hình danh sách chờ xử lý văn bản đi đối với vai trò văn thư văn bản sẽ lấy theo đơn vị không lấy văn bản theo cá nhân như hiện tại | Sửa màn hình danh sách chờ xử lý văn bản đi đối với vai trò văn thư văn bản sẽ lấy theo đơn vị không lấy văn bản theo cá nhân như hiện tại |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
78.2 | YC_78.2 | Sửa chức năng chuyển cấp số và ban hành thực hiện gửi đến vai trò văn thư đơn vị hiện tại đang gửi đế cá nhân | Sửa chức năng chuyển cấp số và ban hành thực hiện gửi đến vai trò văn thư đơn vị hiện tại đang gửi đế cá nhân Thực hiện rà soát cả luồng văn bản đi --> Dự thảo/ trình ký |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
79 | YC_79 | Tab Lịch tuần lịch đơn vị: in đậm ngày và thời gian. Khi xem chi tiết hiển thị ai là người đăng ký lịch | Tab Lịch tuần lịch đơn vị: in đậm ngày và thời gian. Khi xem chi tiết hiển thị ai là người đăng ký lịch Sửa lại giao diện lịch tuần của đơn vị, lãnh đạo > 10 trường thông tin |  | Nội bộ | GD_MOBILE1 | Lịch tuàn đơn vị |  | Không | Có | Có
80 | YC_80 | Mobile: Văn bản đến: Tab chờ xử lý, vào xem chi tiết văn bản thì bị văng ra khỏi phần mềm app | Văn bản đến: Tab chờ xử lý, vào xem chi tiết văn bản thì bị văng ra khỏi phần mềm app |  | Nội bộ | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
81 | YC_81 | Mobile: Phần xem lịch trên App vẫn chưa chọn mặc định lịch của cơ quan của đơn vị đó, mà vẫn chọn của TLĐ (trên web và app) | Phần xem lịch trên App vẫn chưa chọn mặc định lịch của cơ quan của đơn vị đó, mà vẫn chọn của TLĐ (trên web và app) |  | Nội bộ | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
82 | YC_82 | Mobile: thấy danh sách lịch nhưng bấm vào xem chi tiết thì báo không có quyền | Mobile: thấy danh sách lịch nhưng bấm vào xem chi tiết thì báo không có quyền |  | Nội bộ | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
83 | YC_83 | VB đi -> BC thống kê: Bổ sung bộ lọc dữ liệu như sau: - Chọn Sổ văn bản - Đơn vị soạn thảo - Trạng thái đã ban hành | VB đi -> BC thống kê: Bổ sung bộ lọc dữ liệu như sau: - Chọn Sổ văn bản - Đơn vị soạn thảo - Trạng thái đã ban hành |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
84 | YC_84 | VB đi -> BC thống kê: Ở phần kết quả tim kiếm của loại báo cáo Tổng hợp tất cả văn bản đi, bổ sung 2 cột: Đơn vị soạn thảo và Người dự thảo | VB đi -> BC thống kê: Ở phần kết quả tim kiếm của loại báo cáo Tổng hợp tất cả văn bản đi, bổ sung 2 cột: Đơn vị soạn thảo và Người dự thảo |  | REVOTECH | NVJ1-NC | Báo cáo thống kê |  | Không | Có | Có
85 | YC_85 | VB đi -> Ban hành: Bổ sung nút xuất Excel | Bổ sung nút xuất Excel Xuất dữ liệu trong danh sách văn bản ban hành > 10 trường dữ liệu |  | REVOTECH | BC2 | Ban hành văn bản |  | Không | Có | Có
86 | YC_86 | Danh mục -> Quản trị liên thông: 1. log in bằng tk loilv, vai trò Quản trị đơn vị LDLD. 2. Nhập mã định danh I02, sau đó nhấn Tìm kiếm Hiện tại kết quả hiện ra là các kết quả bao gồm những mã có "I02" trong đó. Yêu cầu: khi search mã I02 chỉ hiện ra tuyệt đối Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, không bao gồm các cấp con. | 1. log in bằng tk loilv, vai trò Quản trị đơn vị LDLD. 2. Nhập mã định danh I02, sau đó nhấn Tìm kiếm Hiện tại kết quả hiện ra là các kết quả bao gồm những mã có "I02" trong đó. Yêu cầu: khi search mã I02 chỉ hiện ra tuyệt đối Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, không bao gồm các cấp con. |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
87 | YC_87 | Văn bản đi -> Trình ký / Đơn vị luên thông 1. log in bằng tk loilv, vai trò Phó trưởng phòng 2. Nhập mã định danh I02, sau đó nhấn Tìm kiếm. Yêu cầu kết quả như trên nhưng bổ sung phần tìm kiếm thêm lọc theo đơn vị | 1. log in bằng tk loilv, vai trò Phó trưởng phòng 2. Nhập mã định danh I02, sau đó nhấn Tìm kiếm. Yêu cầu kết quả như trên nhưng bổ sung phần tìm kiếm thêm lọc theo đơn vị |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
88 | YC_88 | Nhật ký CV -> Tra cứu công việc: Ở phần lọc theo phòng ban, khi nhập "văn phòng" sẽ hiển thị ra rất nhiều dòng văn phòng | Ở phần lọc theo phòng ban, khi nhập "văn phòng" sẽ hiển thị ra rất nhiều dòng văn phòng |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
89 | YC_89 | Nhật ký CV: Giao diện Thêm mới, yêu cầu bổ sung như sau: 1. Thêm dòng số giờ thực hiện 2. Thêm dòng ngày hoàn thành. 3. Loại công việc, mặc định chọn "Việc chính" 4. Vai trò, mặc định chọn "Chủ trì" | Giao diện Thêm mới, yêu cầu bổ sung như sau: 1. Thêm dòng số giờ thực hiện 2. Thêm dòng ngày hoàn thành. 3. Loại công việc, mặc định chọn "Việc chính" 4. Vai trò, mặc định chọn "Chủ trì" |  | REVOTECH | CN_WEB1 | Thêm mới công việc |  | Không | Có | Có
90 | YC_90 | Lịch trên web: Không bắt buộc nhập ngày giờ kết thúc, khi đó chỉ hiển thị ngày đầu tiên và không ghi giờ kết thúc | Không bắt buộc nhập ngày giờ kết thúc, khi đó chỉ hiển thị ngày đầu tiên và không ghi giờ kết thúc |  | Nội bộ | GD_WEB1 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
91 | YC_91 | Lịch trên web: ở trang lịch đã duyệt: Bỏ hiển thị giờ kết thúc: Chỉ hiển thị giờ bắt đầu | ở trang lịch đã duyệt: Bỏ hiển thị giờ kết thúc: Chỉ hiển thị giờ bắt đầu |  | Nội bộ | GD_WEB1 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
92 | YC_92 | Nhập lịch tuần trên web: Nhập và quản lý duyệt lịch tuần như trang lịch cũ, có ghi log, cho phép sửa khi người đó cho quyền phê duyệt | Nhập và quản lý duyệt lịch tuần như trang lịch cũ, có ghi log, cho phép sửa khi người đó cho quyền phê duyệt |  | Nội bộ | CN_WEB1 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
93 | YC_93 | Trên Iphone: Xem chi tiết lịch không quay ra màn hình chính được (ấn mũi tên back trên cùng bên phải màn hình không được) | Trên IPhone 12 Xs Xem chi tiết lịch không quay ra màn hình chính được (ấn mũi tên back trên cùng bên phải màn hình không được) Nâng cấp thư viện phiển bản ios lên hệ điều hành mới |  | Nội bộ | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
94 | YC_94 | Quản lý nhóm liên thông chưa phân quyền: Văn thư TLĐ tạo Nhóm đơn vị liên thông, khi đó đơn vị khác vào sửa và cập nhật thì bị cướp mất quyền sử dụng. Đề nghị điều chỉnh lại quyền, chỉ cấp nào tạo thì mới có quyền sửa, bổ sung. Các đơn vị khác chỉ xem được | Văn thư TLĐ tạo Nhóm đơn vị liên thông, khi đó đơn vị khác vào sửa và cập nhật thì bị cướp mất quyền sử dụng. Đề nghị điều chỉnh lại quyền, chỉ cấp nào tạo thì mới có quyền sửa, bổ sung. Các đơn vị khác chỉ xem được |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
95 | YC_95 | Lịch tuần đơn vị: Hiển thị lịch trên web lịch đã phê duyệt theo giao diện phần mềm cũ của TLĐ dễ nhìn hơn | Hiển thị lịch trên web lịch đã phê duyệt theo giao diện phần mềm cũ của TLĐ dễ nhìn hơn |  | Nội bộ | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
96 | YC_96 | Lịch tuần đơn vị: Hiển thị lịch trên web đã phê duyệt theo giao diện cũ | Lịch tuần đơn vị: Hiển thị lịch trên web đã phê duyệt theo giao diện cũ |  | Nội bộ | GD_WEB1 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
98 | YC_98 | BC thống kê: Thống kê văn bản đã ban hành, hiện tại đang thống kê các văn bản chưa ban hành | Thống kê văn bản đã ban hành, hiện tại đang thống kê các văn bản chưa ban hành |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
99 | YC_99 | Hồ sơ -> Chi tiết hồ sơ: Bổ sung thông tin quá trình xử lý, xin ý kiến, chỉ đạo ... của văn bản liên quan | Bổ sung thông tin quá trình xử lý, xin ý kiến, chỉ đạo ... của văn bản liên quan |  | REVOTECH | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
100 | YC_100 | Lịch -> Đăng ký lịch: Thay ngày kết thúc bằng ô text "Thời gian", để nhập khoảng thời gian họp Chọn ngày như cũ, nhưng thời gian thì nhập bằng text (giống như trang cũ) Chỉnh sửa cả trên mobile | Thay ngày kết thúc bằng ô text "Thời gian", để nhập khoảng thời gian họp. Chọn ngày như cũ, nhưng thời gian thì nhập bằng text |  | Nội bộ | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
101 | YC_101 | Lịch: Xem lịch: Bỏ ngày kết thúc, chỉnh giao diện như trang cũ: Không yêu cầu nhập ngày giờ kết thúc | Bỏ ngày kết thúc, chỉnh giao diện như trang cũ: Không yêu cầu nhập ngày giờ kết thúc |  | Nội bộ | GD_WEB1 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
102 | YC_102 | Lịch -> Người duyệt: Cho phép người duyệt lịch, được sửa lịch. Khi mở lên phê duyệt thì được phép sửa nội dung lịch | Cho phép người duyệt lịch, được sửa lịch. Khi mở lên phê duyệt thì được phép sửa nội dung lịch |  | Nội bộ | CN_WEB1 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
103 | YC_103 | Lịch: Bỏ chế độ mặc định sms, email v.v… (các chức năng liên quan) | Bỏ chế độ mặc định sms, email v.v… (các chức năng liên quan) |  | Nội bộ | GD_WEB1 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
104 | YC_104 | Lịch -> Đăng ký và phê duyệt lịch: Ghi log (người tạo, người chỉnh sửa và người duyệt) | Ghi log (người tạo, người chỉnh sửa và người duyệt) |  | Nội bộ | NVJ1-NC |  |  | Không | Có | Có
105 | YC_105 | Giao diện xem lịch tuần: Chỉnh lại như giao diện hệ thống cũ của TLĐ | Chỉnh lại như giao diện hệ thống cũ của TLĐ - Sửa màn hình Xem lịch tuần trên web hiển thị dạng bảng và không phải hiển thị calendar như hiện tại > 10 trường thông tin Sửa màn hình xem lịch tuẩn của lãnh đạo, lịch tuần của đơn vị |  | Nội bộ | CN_WEB2 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
106 | YC_106 | Lịch trên mobile: Sắp xếp theo thứ tự: nội dung, thời gian, địa điểm, chủ trì, thành phần tham gia, ng chuẩn bị, bỏ hiện thị đơn vị cá nhân đề xuất, mức độ ưu tiên Bỏ tiêu đề thay bằng nội dung | Sắp xếp theo thứ tự: nội dung, thời gian, địa điểm, chủ trì, thành phần tham gia, ng chuẩn bị, bỏ hiện thị đơn vị cá nhân đề xuất, mức độ ưu tiên Bỏ tiêu đề thay bằng nội dung |  | Nội bộ | GD_WEB1 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
107 | YC_107 | Lịch: Người nhập lịch có quyền phê duyệt lịch của bản thân mình. | Đối với chức năng nhập lịch được phép thêm mới và phê duyệt lịch. Bổ sung chức năng nhập và phê duyệt lịch trong màn hình đăng ký/ chỉnh sửa lịch. |  | Nội bộ | CN_WEB1 |  |  | Không | Có | Có
108 | YC_108 | Lịch: Được phép nhập lịch thời gian trước ngày hiện tại. | Màn hình Thêm mới/ cập nhật lịch làm việc lãnh đạo, lịch đơn vị cho phép nhập thời gian là thời gian quá khứ. |  | Nội bộ | CN_WEB1 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
109 | YC_109 | Lịch: Lưu lại lịch đã xóa và ai đã xóa, có ghi log | Bổ sung chức năng lưu lại lịch sử khi xóa lịch bao gồm: Thông tin người xóa, thời gian xóa |  | Nội bộ | CN_WEB1 | VO TLĐ |  | Không | Có | Có
110 | YC_110 | Quản lý DS lịch tuần đăng ký, phê duyệt: Quản lý danh sách lịch tuần đăng ký, phê duyệt dạng danh sách, không dùng kéo thả như hiện nay | Quản lý danh sách lịch tuần đăng ký, phê duyệt dạng danh sách, không dùng kéo thả như hiện nay |  | Nội bộ | CN_WEB1 | VO TLĐ |  | Không | Có | Có
111 | YC_111 | VB đi: ở phần người ký --> Đơn vị ban hành đổi thành "Đơn vị thực hiện | Đơn vị ban hành đổi thành "Đơn vị thực hiện" |  | REVOTECH | GD_WEB1 | VO TLĐ |  | Không | Có | Có
112 | YC_112 | VB đi: Sửa lại kết cấu hiển thị text ở mục văn bản dự thảo như hình ảnh đính kèm | Sửa lại kết cấu hiển thị text ở mục văn bản dự thảo như hình ảnh đính kèm |  | REVOTECH | GD_WEB1 | Lịch họp |  | Không | Có | Có
B | NỖ LỰC AUTO TEST |  |  |  | Nội bộ
1 | YC_1 | Báo cáo thống kê văn bản đi | Báo cáo thống kê văn bản đi |  | Nội bộ | WRITE_TC_WEB_1 |  |  | Không | Không | Không
2 | YC_2 | Báo cáo thống kê văn bản đến | Báo cáo thống kê văn bản đến |  | Nội bộ | WRITE_TC_WEB_1 |  |  | Không | Không | Không
3 | YC_3 | Tra cứu văn bản đến | Tra cứu văn bản đến |  | Nội bộ | WRITE_TC_WEB_1 |  |  | Không | Không | Không
4 | YC_4 | Chức năng Giao việc | Chức năng Giao việc |  | Nội bộ | WRITE_TC_WEB_1 |  |  | Không | Không | Không
5 | YC_5 | Công việc đăng ký | Công việc đăng ký |  | Nội bộ | WRITE_TC_WEB_1 |  |  | Không | Không | Không
6 | YC_6 | Thêm mới hồ sơ công việc | Thêm mới hồ sơ công việc |  | Nội bộ | WRITE_TC_WEB_1 |  |  | Không | Không | Không
7 | YC_7 | Xem chi tiết hồ sơ công việc | Xem chi tiết hồ sơ công việc |  | Nội bộ | WRITE_TC_WEB_1 |  |  | Không | Không | Không
8 | YC_8 | Ban hành văn bản đi | Ban hành văn bản đi |  | Nội bộ | WRITE_TC_WEB_1 |  |  | Không | Không | Không
10 | YC_10 | Chức năng xem lịch đơn vị | Chức năng xem lịch đơn vị |  | Nội bộ | WRITE_TC_WEB_1 |  |  | Không | Không | Không
11 | YC_11 | Chức năng thêm mới nhật ký công việc | Chức năng thêm mới nhật ký công việc |  | Nội bộ | WRITE_TC_WEB_1 |  |  | Không | Không | Không
C | RUN AUTO TEST |  |  |  | Nội bộ
1 | YC_1 | Chạy auto test web |  |  | Nội bộ | RUN_WEB_1 |  |  | Không | Không | Không
D | Công văn 449/VP |  |  |  | Nội bộ
| YC_ | Điều trình chức năng luồng trình ký ban hành phiếu trình, tờ trình |  |  | Nội bộ
1 | YC_1 | Quy trình dự thảo văn bản đi có chức năng cấp số và phiếu trình tại đơn vị | Sửa quy trình dự thảo văn bản đi có chức năng cấp số và phiếu trình tại đơn vị |  | Nội bộ | CN_WEB1 |  |  | Không | Có | Có
2 | YC_2 | Sửa màn hình Xem chi tiết văn bản đi có bổ sung sổ phiếu trình, số phiếu trình | Sửa màn hình Xem chi tiết văn bản đi có bổ sung sổ phiếu trình, số phiếu trình |  | Nội bộ | CN_WEB1 | Thêm mới văn bản |  | Không | Có | Có
3 | YC_3 | Chức năng cấp số phiếu trình của đơn vị | Chức năng cấp số phiếu trình của đơn vị |  | Nội bộ | CN_WEB1 |  |  | Không | Có | Có
4 | YC_4 | Màn hình Tra cứu văn bản bổ sung tra cứu số Phiếu trình | Màn hình Tra cứu văn bản bổ sung tra cứu số Phiếu trình |  | Nội bộ | CN_WEB1 | Thêm mới văn bản |  | Không | Có | Có
5 | YC_5 | Màn hình Tìm kiếm nâng cao bổ sung tiêu chí tìm kiếm theo Sổ phiếu trình, Ngày trình, Số phiếu trình | Màn hình Tìm kiếm nâng cao bổ sung tiêu chí tìm kiếm theo Sổ phiếu trình, Ngày trình, Số phiếu trình |  | Nội bộ | CN_WEB1 | Thêm mới văn bản |  | Không | Có | Có
E | CI/CD |  |  |  | Nội bộ
1 | CICD01 | Viết Script thêm 1 service | Viết Script thêm 1 service |  | Nội bộ | CICD03 |  |  | Không | Không | Không
F | NỖ LỰC UNIT TEST
1 | UT1 | Nỗ lực thực hiện unit test | Nỗ lực thực hiện Unit Test: - Đảm bảo code coverage tối thiểu 50% đối với code mới - Chỉ phát sinh nỗ lực của đầu việc phát triển |  | REVOTECH | UNITTEST |  |  | Không | Có | Không
Nỗ lực (MH)
Nỗ lực (MD)
Hướng dẫn đánh giá % tái sử dụng:
Quản trị dự án đánh giá xem: * Có chức năng tương tự trong hệ thống không? * Có chức năng tương tự trong hệ thống khác của đơn vị không? * Có tái sử dụng được thiết kế của các chức năng tương tự không?

## KCS
STT | Công việc | Định nghĩa hoàn thành | Revotech Cung cấp | Loại | Nhân sự | Nỗ lực(MD) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc nhiệm vụ | Replan | Ghi chú | Trạng thái | Tiến độ
| Fixbug yêu cầu của khách hàng |  | Nội bộ VT | DEV | DatHT1 |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| Rà soát trước triển khai |  | Nội bộ VT | TEST | ThuNT22 |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| CR upcode |  | Nội bộ VT | DEV | Datht1 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| Rà soát tính năng trước KCS |  | OS bàn giao source code/ Tính năng | TEST | ThuNT22 |  | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
KCS theo hợp đồng Revotech
| Đánh giá tài liệu |  |  | BA | Thaoptp20 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| - TKTT |  | Nội bộ VT | BA | Thaoptp20 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| - PTYC |  | Nội bộ VT | BA | Thaoptp20 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 |  |  | DONE | Đúng tiến độ
| - TKCSDL |  | OS bàn giao tài liệu | BA | Thaoptp20 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| - TKCT |  | Nội bộ VT | BA | Thaoptp20 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| - HDSD |  | OS bàn giao tài liệu | TEST | ThuNT22 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| - KBKT |  | OS bàn giao tài liệu | TEST | ThuNT22 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| Kiểm thử hệ thống (manual, auto test) |  | Autotest Nội bộ | TEST | ThuNT22 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| Quét mã nguồn: Dùng công cụ review code tự động SonarQ có tích hợp Jenkin |  | OS bàn giao source code | DEV | Minhnn30 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| Kiến trúc hệ thống: Ký duyệt mức trưởng đơn vị đối với các hệ thống Rất quan trọng, quan trọng, bình thường. Đối với hệ thống Đặc biệt quan trong ký duyệt mức Tập đoàn (Ban CNTT Tập đoàn) |  | Nội bộ VT | DEV | Minhnn30 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| ATTT (Hạ tầng, ứng dụng, Hạ tầng) |  | OS bàn giao source code | DEV | Minhnn30 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| Hiệu năng |  | OS bàn giao source code, KBKT hiệu năng | DEV | Minhnn30 |  | 2025-05-15 | 2025-06-10 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| Unit Test , auto Test (CICD) |  | OS bàn giao Unittest | DEV | Minhnn30 |  | 2025-05-15 | 2025-06-10 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| UI/UX |  | OS bàn giao source code chỉ đánh giá UX (không có UI) | DEV | Minhnn30 |  | 2025-05-15 | 2025-06-10 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| CSKH |  | OS bàn giao tài liệu HDSD | DEV | Minhnn30 |  | 2025-05-15 | 2025-06-10 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| Chức năng |  | OS bàn giao tính năng theo hợp đồng | TEST | ThuNT22 |  | 2025-06-10 | 2025-06-13 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
| SR KCS |  | Nội bộ VT | DEV | Minhnn30 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | DOING | Chậm tiến độ
Formulas:
Tiến độ = IF(ISBLANK([Trạng thái]),"",IF([Trạng thái]="TO DO",IF([Ngày bắt đầu]>=TODAY(),"Chưa thực hiện","Chậm tiến độ"),IF(OR([Trạng thái]="DONE",[Trạng thái]="PENDING"),"Đúng tiến độ",IF([Trạng thái]="REPLAN",IF([Replan]>=TODAY(),"Đúng tiến độ","Chậm tiến độ"),IF([Ngày kết thúc nhiệm vụ]>=TODAY(),"Đúng tiến độ","Chậm tiến độ")))))

## Tham khảo Nội bộ đã làm_Hoàn th
[14 empty] | GIải pháp ThaoPTP20 |  |  |  |  | DEV |  | TEST |  |  | UPCODE cho KH dùng thử | PMO xin chỉ đạo UPCODE trước khắc phục sau (ATTT, Chức Năng)
ULNL (MH)
| A | NỖ LỰC CHỨC NĂNG |  |  | Công văn | Tiến độ TEST | ƯU TIÊN | GP | DEV | TEST | ULNL Chung (MH) | Phân loại | Tiến độ Giải pháp | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Nhân sự DEV | Tiến độ DEV | Tiến độ TEST | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tạo SR chức năng ATTT | UAT | UP Thật | CuongNH22 Đánh giá
Trạng thái | TT | Mã yêu cầu | Tên Chức năng | Mô tả chức năng
| 1 | YC_1 | Điều trình chức năng luồng trình ký ban hành phiếu trình, tờ trình |  | CV449 |  | Ưu tiên 0 | [5 empty] | 100% |  |  | minhnn30 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30
| 1 | YC_1 | Sửa quy trình dự thảo văn bản đi có chức năng cấp số và phiếu trình tại đơn vị | Sửa quy trình dự thảo văn bản đi có chức năng cấp số và phiếu trình tại đơn vị | CV449 | Đã triển khai | Ưu tiên 0 | 2.78 | 12 | 7 | 26.5 | WEB | 100% |  |  | minhnn30 | Done lần 1 | Đã triển khai | 2024-05-09 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | Không thuê OS
| 2 | YC_2 | Sửa màn hình Xem chi tiết văn bản đi có bổ sung sổ phiếu trình, số phiếu trình | Sửa màn hình Xem chi tiết văn bản đi có bổ sung sổ phiếu trình, số phiếu trình | CV449 |  | Ưu tiên 0 | 2.78 | 12 | 7 | 26.5 | WEB, MOBILE | 100% |  |  | minhnn30 TuanNA51 (OS) | Done lần 1 |  | 2024-05-09 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30
| 3 | YC_3 | Chức năng cấp số phiếu trình của đơn vị | Chức năng cấp số phiếu trình của đơn vị | CV449 |  | Ưu tiên 0 | 2.78 | 12 | 7 | 26.5 | WEB | 100% |  |  | minhnn30 | Done lần 1 |  | 2024-05-09 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30
| 4 | YC_4 | Màn hình Tra cứu văn bản bổ sung tra cứu số Phiếu trình | Màn hình Tra cứu văn bản bổ sung tra cứu số Phiếu trình | CV449 |  | Ưu tiên 0 | 2.78 | 12 | 7 | 26.5 | WEB | 100% |  |  | minhnn30 | Done lần 1 |  | 2024-05-09 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30
| 5 | YC_5 | Màn hình Tìm kiếm nâng cao bổ sung tiêu chí tìm kiếm theo Sổ phiếu trình, Ngày trình, Số phiếu trình | Màn hình Tìm kiếm nâng cao bổ sung tiêu chí tìm kiếm theo Sổ phiếu trình, Ngày trình, Số phiếu trình | CV449 |  | Ưu tiên 0 | 2.78 | 12 | 7 | 26.5 | WEB | 100% |  |  | minhnn30 | Done lần 1 |  | 2024-05-09 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30
| 6 | YC_6 | Bổ sung màn hình Cấp số phiếu trình | Bổ sung màn hình Cấp số phiếu trình |  |  | Ưu tiên 0 | 2.78 | 12 | 7 | 26.5 | WEB |  |  |  | minhnn30 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-30
| B | NỖ LỰC UNIT TEST
|  | UT1 | Nỗ lực thực hiện unit test | Nỗ lực thực hiện Unit Test: - Đảm bảo code coverage tối thiểu 50% đối với code mới - Chỉ phát sinh nỗ lực của đầu việc phát triển |  |  | Unittest | 0 | 8.64 | 0 | 10.8
| TT | Mã yêu cầu | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | CV405 | [18 empty] | 2024-06-14 | 2024-06-15
| I | YC_I | Báo cáo thống kê văn bản đi |  | CV405 | [18 empty] | 2024-06-14 | 2024-06-18
| 1 | YC_1 | Đề nghị sửa: cột Số ký hiệu là hiển thị số ký hiệu của sổ văn bản đã ban hành | - Văn bản trình ký điện tử: Thay đổi cột Số ký hiệu là hiển thị số ký hiệu của sổ văn bản đã ban hành - Chức năng Xuất báo cáo ra file PDF, word, excel. | CV405 | To do | Ưu Tiên 2 | 4.5 | 8.4 | 4.2 | 17.1 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 | Done lần 1 | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2 | YC_2 | Bổ sung tiêu chí tìm kiếm theo ban, theo người dự thảo | Bổ sung điều kiện thống kê theo đơn vị trình ký, theo người dự thảo (gộp nỗ lực vào YC1) | CV405 | To do | Ưu Tiên 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 | Done lần 1 | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 3 | YC_3 | Cột đơn vị soạn thảo đang bị trống | Bổ sung dữ liệu hiển thị cột đơn vị soạn thảo đối với văn bản trình ký và văn bản cấp số và ban hành trong menu Ban hành (gộp nỗ lực vào YC1) | CV405 | To do | Ưu Tiên 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | 100% |  |  | NguyenVD4 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 4 | YC_4 | Bổ sung cột: Người dự thảo là người tạo | Bổ sung cột: Người dự thảo là người tạo (gộp nỗ lực vào YC1) | CV405 | To do | Ưu Tiên 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | 100% |  |  | NguyenVD4 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 5 | YC_5 | Tra cứu thêm tiêu chí đã ký ban hành không ra/ra cả những văn bản trả lại | Tra cứu thêm tiêu chí đã ký ban hành không ra/ra cả những văn bản trả lại (gộp nỗ lực vào YC1) | CV405 | To do | Ưu Tiên 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | 100% |  |  | NguyenVD4 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 6 | YC_6 | Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: Đã trả lại | Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: Đã trả lại (gộp nỗ lực vào YC1) | CV405 | To do | Ưu Tiên 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | 100% |  |  | NguyenVD4 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| II | YC_II | Phân hệ văn bản đến |  | CV405 | [18 empty] | 2024-06-14 | 2024-06-18 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 7 | YC_7 | Tìm kiếm văn bản đến: Thiếu tiêu chí văn bản liên thông => Làm rõ: Sửa nhãn văn bản trả lời thành "Văn bản phải trả lời" : Văn bản trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công tích Có yêu cầu trả lời. |  | CV405 | Bug | Ưu Tiên 1 |  |  |  |  | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Bug | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-01-07 | YC_7.1 | Màn hình báo cáo thống kê văn bản đến: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | Màn hình báo cáo thống kê văn bản đến: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 5.3 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-02-07 | YC_7.2 | Màn hình Văn bản đến chờ xử lý: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | Màn hình Văn bản đến chờ xử lý: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 3.25 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-03-07 | YC_7.3 | Màn hình Văn bản đến đang xử lý: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | Màn hình Văn bản đến đang xử lý: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 3.25 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-04-07 | YC_7.4 | Màn hình Văn bản đến đã xử lý: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | Màn hình Văn bản đến đã xử lý: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 3.25 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-04-07 | YC_7.4 | Màn hình Tra cứu văn bản đến: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | Màn hình Tra cứu văn bản đến: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản liên thông. Văn thư trả lời sẽ lấy khi văn thư tích chọn Có yêu cầu trả lời hoặc lãnh đạo phân công Có yêu cầu trả lời | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 3.25 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 8 | YC_8 | Văn thư Tìm kiếm văn bản quá hạn, chọn ban Tài chính không ra kết quả. Trong đó có nhiều nội dung đang quá hạn bằng cách sử dụng tài khoản haitt_tldldvn tra cứu văn bản đang xử lý, quá hạn rồi so sánh 2 kết quả | Màn hình Báo cáo thống kê bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản quá hạn | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 1.5 | 3.6 | 1.4 | 6.5 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 9 | YC_9 | Văn bản đến yêu cầu sắp xếp ưu tiên văn bản quá hạn, tiếp theo số đến (tương đương với ngày đến). Hiện nay hệ thống đang sắp xếp không theo thứ tự trên. Cụ thể ở tài khoản vanthu_binhthuan số đến ở tab Đang xử lý: 837 là 10h35 ngày 11/4; 833 là 9h37 ngày 10/4 tiếp 936 10h32 ngày 11/4, 835... |  | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 |  |  |  |  | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-01-09 | YC_9.1 | Màn hình Văn bản đến chờ xử lý sắp xếp văn bản quá hạn, ưu tiên thứ 2 sắp theo ngày đến. Trong ngày đến sắp xếp theo số đến giảm dần. | Màn hình Văn bản đến chờ xử lý sắp xếp văn bản quá hạn, ưu tiên thứ 2 sắp theo ngày đến. Trong ngày đến sắp xếp theo số đến giảm dần. | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-02-09 | YC_9.2 | Màn hình Văn bản đến đang xử lý sắp xếp văn bản quá hạn, ưu tiên thứ 2 sắp theo ngày đến. Trong ngày đến sắp xếp theo số đến giảm dần. | Màn hình Văn bản đến đang xử lý sắp xếp văn bản quá hạn, ưu tiên thứ 2 sắp theo ngày đến. Trong ngày đến sắp xếp theo số đến giảm dần. | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 0.51 | 1.51 | 0.95 | 2.96 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 10 | YC_10 | Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: - Nhận văn bản liên thông: Tìm kiếm tất cả văn bản từ trục liên thông gửi đến | Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: - Bổ sung tiêu chí tìm kiếm văn bản từ trục liên thông gửi đến. Thực hiện tìm kiếm tất cả văn bản từ trục liên thông gửi đến Sửa với các màn hình Báo cáo thống kê, Tra cứu văn bản đến, chờ xử lý, đang xử lý, Đã xử lý | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 3.75 | 6 | 3.5 | 13.25 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 11 | YC_11 | Danh sách kết quả tìm kiếm bổ sung nút xuất excel đối với những văn bản tích chọn |  | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 |  |  |  |  | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-01-11 | YC_11.1 | Màn hình tìm kiếm văn bản đến chờ xử lý bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel | Màn hình tìm kiếm văn bản đến chờ xử lý bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 0.9 | 1.75 | 1.2 | 3.85 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-02-11 | YC_11.2 | Màn hình tìm kiếm văn bản đến đang xử lý bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel | Màn hình tìm kiếm văn bản đến đang xử lý bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 0.9 | 1.75 | 1.2 | 3.85 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-03-11 | YC_11.3 | Màn hình tra cứu văn bản đến bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel | Màn hình tra cứu văn bản đến bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 0.9 | 1.75 | 1.2 | 3.85 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-04-11 | YC_11.4 | Màn hình báo cáo văn bản đến bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel | Màn hình báo cáo văn bản đến bổ sung chức năng chọn văn bản và xuất excel | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 0.9 | 1.75 | 1.2 | 3.85 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 12 | YC_12 | Báo cáo thống kê tình hình xử lý văn bản: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: Văn bản chưa trả lời, văn bản đã trả lời thì có cột cụ thể trả lời bằng văn bản nào; Ban nào xử lý chính VB đó, Hạn xử lý: quá hạn, đúng hạn cho tất biểu mẫu báo cáo hiện tại Bổ sung thêm kết quả tìm kiếm: Số ký hiệu văn bản đi trả lời VB đến |  | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 |  |  |  |  | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-01-12 | YC_12.1 | Báo cáo thống kê tình hình xử lý văn bản: Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: Văn bản chưa trả lời, văn bản đã trả lời thì có cột cụ thể trả lời bằng văn bản nào; Ban nào xử lý chính VB đó, Hạn xử lý: quá hạn, đúng hạn cho tất biểu mẫu báo cáo hiện tại Bổ sung thêm kết quả tìm kiếm: Số ký hiệu văn bản đi trả lời VB đến | Báo cáo thống kê tình hình xử lý văn bản: - Bổ sung tiêu chí tìm kiếm: Văn bản chưa trả lời, văn bản đã trả lời thì có cột cụ thể trả lời bằng văn bản nào; Ban nào xử lý chính VB đó, Hạn xử lý: quá hạn, đúng hạn cho tất biểu mẫu báo cáo hiện tại - Bổ sung thêm kết quả tìm kiếm: Số ký hiệu văn bản đi trả lời VB đến | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 | 1.13 | 3 | 1.4 | 5.53 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-02-12 | YC_12.2 | Chức năng xuất excel/ pdf/ word bổ sung cột Số ký hiệu văn bản đi trả lời VB đến | Chức năng xuất excel/ pdf/ word bổ sung cột Số ký hiệu văn bản đi trả lời VB đến | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 | 0.9 | 1.75 | 1.2 | 3.85 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 13 | YC_13 | 1. Văn bản số 22/BTC-CĐKT: Văn bản này bị 2 lỗi sau 1. Sai người xử lý cuối cùng: Đáng lẽ người xử lý cuối cùng là Nguyễn Minh Dũng. Luồng xử lý - Nguyễn Xuân Hùng chuyển Trần Thanh Hải xử lý chính -> - Trần Thanh Hải chuyển Nguyễn Minh Dũng Trưởng ban Tài chính xử lý chính-> - Nguyễn Minh Dũng Trưởng ban Tài chính chuyển Nguyễn Thị Ngọc Lan phó trưởng ban nhận để biết 2. Sau khi chuyển nhận để biết ở luồng trên thì không có cách nào hoàn thành văn bản trên (Nội dung này đã trao đổi nhiều lần rồi) | Luồng xử lý - Nguyễn Xuân Hùng chuyển Trần Thanh Hải xử lý chính -> - Trần Thanh Hải chuyển Nguyễn Minh Dũng Trưởng ban Tài chính xử lý chính-> - Nguyễn Minh Dũng Trưởng ban Tài chính chuyển Nguyễn Thị Ngọc Lan phó trưởng ban nhận để biết 2. Sau khi chuyển nhận để biết ở luồng trên thì không có cách nào hoàn thành văn bản trên => Thay đổi: Sửa lại văn bản nhận để biết sẽ cập nhật trạng thái hoàn thành của cả luồng | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 14 | YC_14 | 2. Dùng tài khoản vuikt_tltldvn vai trò chuyên viên phòng Tổng hợp, tra cứu văn bản kết quả không chính xác Vào văn bản đi -> Tra cứu văn bản-> tra cứu nâng cao Chọn điều kiện: - Trạng thái đang xử lý - Văn bản quá hạn =>Kết quả không có văn bản nào Nhưng khi bỏ đk Trạng thái đang xử lý thì có nhiều văn bản quá hạn, khi xem chi tiết thì văn bản này chưa hoàn thành ->Tương tự vào thống kê văn bản quá hạn đang xử lý của TLĐ thì rất ít. nhưng vai trò của Thủ trưởng cơ quan thì có rất nhiều văn bản quá hạn đang xử lý |  | CV405 | TLGP note Done lần 1 | Ưu Tiên 1 |  |  |  |  | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | TLGP note Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 2024-01-14 | YC_14.1 | Vào văn bản đi -> Tra cứu văn bản-> Tra cứu nâng cao Bổ sung điều kiện tìm kiếm: - Trạng thái đang xử lý - Văn bản quá hạn Thực hiện tìm kiếm các văn bản có trạng thái đang xử lý và quá hạn của tất cả các tài khoản trong hệ thống | Vào văn bản đi -> Tra cứu văn bản-> Tra cứu nâng cao Bổ sung điều kiện tìm kiếm: - Trạng thái đang xử lý - Văn bản quá hạn Thực hiện tìm kiếm các văn bản có trạng thái đang xử lý và quá hạn của tất cả các tài khoản trong hệ thống | CV405 | TLGP note Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | TLGP note Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-02-14 | YC_14.2 | Vào văn bản đi -> Báo cáo thống kê văn bản đến Bổ sung điều kiện tìm kiếm: - Trạng thái đang xử lý - Văn bản quá hạn Thực hiện tìm kiếm các văn bản có trạng thái đang xử lý và quá hạn của tất cả các tài khoản trong hệ thống | Vào văn bản đi -> Báo cáo thống kê văn bản đến Bổ sung điều kiện tìm kiếm: - Trạng thái đang xử lý - Văn bản quá hạn Thực hiện tìm kiếm các văn bản có trạng thái đang xử lý và quá hạn của tất cả các tài khoản trong hệ thống | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 15 | YC_15 | văn bản đến có số đến 10669 có đơn vị xử lý nhưng không hiển thị người xử lý cuối cùng |  | CV405 | TLGP note Done lần 1 | Ưu Tiên 1 |  |  |  |  | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | TLGP note Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 2024-01-15 | YC_15.1 | Màn hình tra cứu văn bản đến sửa lại lấy cột đơn vị xử lý chỉ hiển thị người xử lý cuối cùng của nhánh xử lý chính đầu tiên của lãnh đạo giao xử lý văn bản | Màn hình tra cứu văn bản đến sửa lại lấy cột đơn vị xử lý chỉ hiển thị người xử lý cuối cùng của nhánh xử lý chính đầu tiên của lãnh đạo giao xử lý văn bản | CV405 | TLGP note Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 0.85 | 1.51 | 1.58 | 3.93 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | TLGP note Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 2024-02-15 | YC_15.2 | Màn hình Báo cáo văn bản đến sửa lại lấy cột đơn vị xử lý chỉ hiển thị người xử lý cuối cùng của nhánh xử lý chính đầu tiên của lãnh đạo giao xử lý văn bản | Màn hình Báo cáo văn bản đến sửa lại lấy cột đơn vị xử lý chỉ hiển thị người xử lý cuối cùng của nhánh xử lý chính đầu tiên của lãnh đạo giao xử lý văn bản | CV405 | TLGP note Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 0.85 | 1.51 | 1.58 | 3.93 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | TLGP note Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 16 | YC_16 | Báo cáo thống kê | Đối với các loại báo cáo: - Báo cáo thống kê tình hình xử lý văn bản đến theo người xử lý chính - Báo cáo thống kê tình hình xử lý văn bản đến theo người xử lý phối hợp - Báo cáo thống kê tình hình xử lý văn bản - Báo cáo thống kê văn bản đến cần theo dõi dữ liệu xuất ra có thể bị trùng số hiệu văn bản Thay đổi lấy số lượng văn bản chỉ lấy văn bản gửi đến phòng ban nhiều lần chỉ báo cáo thống kê lấy số lượng ra tính là 1 không tính nhiều hạn xử lý như hiện tại | CV405 | TLGP note Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 2.4 | 4.8 | 3.2 | 10.4 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | TLGP note Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 17 | YC_17 | Văn thư TLĐ Báo cáo thống kê văn bản đến có hạn xử lý và thêm điều kiện chưa xử lý và điều kiện quá hạn chưa được (kiểm tra không có kết quả) |  | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 |  |  |  |  | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 2024-01-17 | YC_17.1 | Báo cáo thống kê văn bản đến: - Loại báo cáo văn bản đến chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc - Báo cáo quá hạn chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc | Báo cáo thống kê văn bản đến: - Loại báo cáo văn bản đến chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc - Báo cáo quá hạn chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc | CV405 | In progress | Ưu Tiên 1 | 7.5 | 12 | 7 | 26.5 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | datht1 | 100% | In progress | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 2024-02-17 | YC_17.2 | Xuất file pdf | Xuất file pdf - Loại báo cáo văn bản đến chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc - Báo cáo quá hạn chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 6 | 7 | 6 | 19 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 2024-03-17 | YC_17.3 | Xuất file excel | Xuất file excel - Loại báo cáo văn bản đến chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc - Báo cáo quá hạn chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 6 | 7 | 6 | 19 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 2024-04-17 | YC_17.4 | Xuất file word | Xuất file word - Loại báo cáo văn bản đến chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc - Báo cáo quá hạn chưa xử lý chỉ lấy văn bản đơn vị xử lý chính do lãnh đạo giao việc | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 18 | YC_18 | Báo cáo in sổ: chỉ thống kê văn bản có số đến thứ tự tăng dần theo số đến; thay đổi ý nghĩa Từ ngày - Đến ngày -> Ngày vào sổ và cho phép trống |  | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 |  |  |  |  | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-01-18 | YC_18.1 | Màn hình báo cáo in sổ thay đổi cách lấy văn bản: - Thống kê những văn bản đến đã được văn thư vào sổ không thống kê những văn bản gửi đến cá nhân - Sửa bỏ điều kiện xuất bắt buộc từ ngày ~ đến ngày | Màn hình báo cáo in sổ thay đổi cách lấy văn bản: - Thống kê những văn bản đến đã được văn thư vào sổ không thống kê những văn bản gửi đến cá nhân - Sửa bỏ điều kiện xuất bắt buộc từ ngày ~ đến ngày | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 2024-02-18 | YC_18.2 | Màn hình báo cáo in sổ thay đổi kết quả hiển thị sắp xếp theo số đến tăng dần | Màn hình báo cáo in sổ thay đổi kết quả hiển thị sắp xếp theo số đến tăng dần | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| III |  | Phân hệ Công việc |  | CV405 | [10 empty] | dungdt252 | [7 empty] | 2024-06-28 | 2024-07-05
x | 19 | YC_19 | Danh mục của TLĐ lại hiển thị ở các cơ quan cấp dưới |  | CV405 | To do | Ưu tiên 2 |  |  |  |  | WEB | 100% |  |  | dungnt252 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 2024-01-19 | YC_19.1 | Màn hình tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu trong combobox Nhóm công việc | Màn hình tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu trong combobox Nhóm công việc | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 2024-02-19 | YC_19.2 | Màn hình tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu trong combobox Lĩnh vực | Màn hình tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu trong combobox Lĩnh vực | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 2024-03-19 | YC_19.3 | Màn hình tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu trong combobox Hình thức | Màn hình tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu trong combobox Hình thức | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 2024-04-19 | YC_19.4 | Màn hình tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu người giao việc | Màn hình tạo mới/cập nhật công việc sửa lấy dữ liệu người giao việc | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 20 | YC_20 | Người nhận việc: Khi hiển thị Người giao việc là người được chọn là người giao việc, không phải là người tạo công việc. Hiện nay người tạo việc tự hiểu là người giao việc | Màn hình dách sách công việc được giao và màn hình xem chi tiết công việc. Sửa người giao việc là Lãnh đạo giao việc không phải là người thực hiện giao việc | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 21 | YC_21 | Chọn người giao việc bị hiển thị tất cả các cấp công đoàn | Màn hình thêm mới/ sửa công việc. Tại trường Người giao việc chỉ lấy lãnh đạo công đoàn được cấu hình không hiển thị tất cả các cán bộ trong công đoàn. | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 22 | YC_22 | Lỗi: vào Công việc-> Đánh giá công việc-> chọn công việc đánh giá Đạt, ấn "Lưu" thì hệ thống báo lỗi: user: huonghtt.cdhh | Lỗi: vào Công việc-> Đánh giá công việc-> chọn công việc đánh giá Đạt, ấn "Lưu" thì hệ thống báo lỗi: user: huonghtt.cdhh | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 23 | YC_23 | Ở tab giao việc: đã vào công việc cập nhật tiến độ là 100% nhưng nó không chuyển sang tab hoàn thành? | Hiện tại nghiệp vụ người xử lý chính, phối hợp cập nhật hoàn thành 100% sau xong người giao việc đánh giá xong chuyển sang menu Công việc hoàn thành. Thay đổi: Đối với công việc chỉ cần xử lý chính hoàn thành xong sang menu Công việc đã hoàn thành. | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 24 | YC_24 | Mặc định các công việc không hạn chế 1 tháng, cần hiển thị hết công việc của mình đang xử lý | Tất cả các màn hình tìm kiếm nhanh đang hiển thị mặc định thời gian lấy 1 tháng. Sửa lại thời gian lấy công việc 1 năm từ ngày hiện tại trở về trước. | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 0.85 | 1.51 | 1.58 | 3.93 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 25 | YC_25 | Tab giao việc: yêu cầu hiển thị công việc đã giao và công việc do tài khoản này đã tạo công việc | Tab giao việc: yêu cầu hiển thị công việc đã giao và công việc do tài khoản này đã tạo công việc | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 26 | YC_26 | Bỏ chế độ mặc định các hồ sơ liệt kê theo thời gian | Hồ sơ công việc bỏ mặc định liệt kê hồ sơ theo 1 tháng. Bỏ điều kiện lấy hồ sơ theo thời gian | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 0.85 | 1.51 | 1.58 | 3.93 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 27 | YC_27 | Công việc được giao chỉ có 1 dòng nhưng số hiện thị trên menu là 3 khi giao việc chọn người giao là Lâm Văn Lợi nhưng lại ghi nhận người giao là người tạo Hoàng Trương Hiếu | Kiểm tra count menu cấp 1 đang lệch so với danh sách công việc phía dưới | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 28 | YC_28 | Khi tạo mới không chọn loại công việc, lĩnh vực, độ ưu tiên thì xem chi tiết bị lỗi font | Khi tạo mới không chọn loại công việc, lĩnh vực, độ ưu tiên thì xem chi tiết bị lỗi font | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 29 | YC_29 | Công việc đăng ký: không thể xóa công việc mới tạo hoặc đã bị từ chối | Công việc đăng ký thay đổi nếu người phê duyệt từ chối thì cho phép người tạo xóa. Hiện tại chỉ cho phép xóa công việc chưa trình duyệt | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.13 | 1.8 | 1.05 | 3.98 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 30 | YC_30 | Công việc -> công việc đăng ký cho phép chỉnh sửa và xóa khi tạo mới hoặc bị từ chối phê duyệt cho phép chỉnh sửa mặc dù đã được phê duyệt | Công việc -> công việc đăng ký cho phép chỉnh sửa và xóa khi tạo mới hoặc bị từ chối phê duyệt cho phép chỉnh sửa mặc dù đã được phê duyệt | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.13 | 1.8 | 1.05 | 3.98 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 31 | YC_31 | Phần giao việc: Người tạo công việc và phân việc cho từng thành viên nhưng người giao việc có thể là người khác | Phần giao việc: Người tạo công việc và phân việc cho từng thành viên nhưng người giao việc có thể là người khác | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.13 | 1.8 | 1.05 | 3.98 | WEB | 100% |  |  | hoangnv82 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| IV |  | Hồ sơ công việc |  | CV405 | [18 empty] | 2024-06-28 | 2024-07-05 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 32 | YC_32 | Cho phép thành viên nhập, giải trình hiện trạng công việc được giao trong hồ sơ công việc | Kho kết thúc hồ sơ công việc bổ sung chức năng giải trình hiện trạng công việc trong Hồ sơ công việc | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.13 | 4.2 | 1.75 | 7.08 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 | Done lần 1 | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 32 | YC_32 | Thêm mới hồ sơ -> chọn người xử lý phối hợp không chọn được nhiều người trên cây danh mục. Yêu cầu cho phép chọn nhiều người | Thêm mới hồ sơ đối với người phối hợp chọn nhiều người phối hợp | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.13 | 4.2 | 1.75 | 7.08 | WEB | -- |  |  | dungnt252 | Done lần 1 | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| IV |  | Phân hệ Văn bản đi |  | CV405 | [18 empty] | 2024-06-28 | 2024-07-05 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 33 | YC_33 | tài khoản loilv: Sử dụng android cổng 8888, khi tra cứu văn bản đi số 102VP ngày 15/3/2023 => Không liệt kê được file đính kèm, phải mở trên máy tính nữa thì trên điện thoại mới Chưa kiểm tra với các tk khác hay trên IOS thế nào? | Sửa lỗi với phiên bản android không xem được file đính kèm | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.05 | 1.4 | 1.05 | 3.5 | MOBILE | 100% |  |  | TuanNA51 (OS) |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 34 | YC_34 | Trình ký ban hành văn bản, văn bản đã trình ký (số 102/VP) và ban hành nhưng vào Tab đã xử lý -> xem chi tiết văn bản đã trình ký thì trạng thái hiển thị không đúng: Chưa ký duyệt, Chưa cấp số ban hành | Trình ký ban hành văn bản, văn bản đã trình ký (số 102/VP) và ban hành nhưng vào Tab đã xử lý -> xem chi tiết văn bản đã trình ký thì trạng thái hiển thị không đúng: Chưa ký duyệt, Chưa cấp số ban hành | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.05 | 1.4 | 1.05 | 3.5 | WEB | 100% |  |  | datht1 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 35 | YC_35 | tài khoản loilv: Trên android có 2 Tab cùng tên là "Tra cứu văn bản" nhưng số lượng văn bản trong () lại khác nhau | tài khoản loilv: Trên android có 2 Tab cùng tên là "Tra cứu văn bản" nhưng số lượng văn bản trong () lại khác nhau | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.05 | 1.4 | 1.05 | 3.5 | MOBILE | 100% |  |  | TuanNA51 (OS) |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 36 | YC_36 | Tra cứu văn bản trên Anđroid: khi Văn bản đã ban hành: xem chi tiết chỗ văn bản đính kèm cần ghi rõ văn bản Đính kèm (hiện nay đang để là Dự thảo | Tra cứu văn bản trên Anđroid: khi Văn bản đã ban hành: xem chi tiết chỗ văn bản đính kèm cần ghi rõ văn bản Đính kèm (hiện nay đang để là Dự thảo | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.05 | 1.4 | 1.05 | 3.5 | MOBILE | 100% |  |  | TuanNA51 (OS) |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 37 | YC_37 | Tài khoản hieund không đặt đơn vị quan tâm, khi tra cứu ra văn bản (có gửi tới hieund-) có liệt kê nhưng kích vào tệp nó báo Không thể truy cập vào văn bản. Nhưng mở chi tiết thì vẫn tải được tệp này | Tài khoản hieund không đặt đơn vị quan tâm, khi tra cứu ra văn bản (có gửi tới hieund-) có liệt kê nhưng kích vào tệp nó báo Không thể truy cập vào văn bản. Nhưng mở chi tiết thì vẫn tải được tệp này | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | WEB | 100% |  |  | datht1 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 38 | YC_38 | Mục Ban hành: Văn thư của Văn phòng TLĐ ban hành bổ sung gửi các đ/c trưởng các ban khi ấn Gửi bổ sung rất chậm | Mục Ban hành: Văn thư của Văn phòng TLĐ ban hành bổ sung gửi các đ/c trưởng các ban khi ấn Gửi bổ sung rất chậm | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | datht1 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 39 | YC_39 | Văn thư TLĐ tìm kiếm văn bản gửi liên thông lỗi: Ra cả văn bản gửi liên thông thành công như văn bản số: 297/KH-TLĐ | Văn thư TLĐ tìm kiếm văn bản gửi liên thông lỗi: Ra cả văn bản gửi liên thông thành công như văn bản số: 297/KH-TLĐ | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | datht1 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 40 | YC_40 | Văn bản không gửi liên thông cũng có trong kết quả tìm kiếm đk: Gửi liên thông: Bị bao gồm cả văn bản gửi ngoài đơn vị | Văn bản không gửi liên thông cũng có trong kết quả tìm kiếm đk: Gửi liên thông: Bị bao gồm cả văn bản gửi ngoài đơn vị | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 0.85 | 1.51 | 1.58 | 3.93 | WEB | 100% |  |  | datht1 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 41 | YC_41 | 2. Báo cáo thống kê dùng tài khoản loilv - Điều kiện tìm kiếm Trạng thái ký : Đã ký điện tử: Kết quả không chính xác, liệt kê cả văn bản trả lại, chưa ký… - Sửa cột Số ký hiệu đây là số văn bản lấy trên sổ VB đi, VB nào chưa vào sổ thì bỏ trống - Bổ sung cột: Ngày ban hành VB | 2. Báo cáo thống kê dùng tài khoản loilv - Điều kiện tìm kiếm Trạng thái ký : Đã ký điện tử: Kết quả không chính xác, liệt kê cả văn bản trả lại, chưa ký… - Sửa cột Số ký hiệu đây là số văn bản lấy trên sổ VB đi, VB nào chưa vào sổ thì bỏ trống - Bổ sung cột: Ngày ban hành VB | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 0.85 | 1.51 | 1.58 | 3.93 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 42 | YC_42 | Vào sổ văn bản khi thực hiện luồng trình ký: Văn thư vào sổ không tự động chọn Sổ hiện tại như nhập bản giấy | Vào sổ văn bản khi thực hiện luồng trình ký: Văn thư vào sổ không tự động chọn Sổ hiện tại như nhập bản giấy | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 6 | 12 | 8 | 26 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 43 | YC_43 | Văn thư gửi văn bản đi đối với cán bộ trong cơ quan có coment, nhưng khi xem văn bản đó không có chỗ nào liệt kê toàn bộ conmen đó => Đề nghị bổ sung thêm cột hiển thị coment ở phần xem luồng. và đồng thời hiển thị ở bên phải như văn bản đến | Văn thư gửi văn bản đi đối với cán bộ trong cơ quan có coment, nhưng khi xem văn bản đó không có chỗ nào liệt kê toàn bộ ý kiến đó Bổ sung thêm cột hiển thị coment ở phần xem luồng. và đồng thời hiển thị ở bên phải như văn bản đến | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 44 | YC_44 | Trên android tra cứu văn bản đi, không xem được file đính kèm | Trên android tra cứu văn bản đi, không xem được file đính kèm | CV405 | To do | Ưu tiên 2 |  |  |  |  | MOBILE | 100% |  |  | TuanNA51 (OS) |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 45 | YC_45 | Hiện nay, Văn thư đăng ký lấy số và phát hành văn bản điện tử (theo luồng trình ký). Sau khi quay lại lấy số văn bản đi (bản giấy) thì hệ thống không tự động nhảy số tiếp theo | Hiện nay, Văn thư đăng ký lấy số và phát hành văn bản điện tử (theo luồng trình ký). Sau khi quay lại lấy số văn bản đi (bản giấy) thì hệ thống không tự động nhảy số tiếp theo | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 46 | YC_46 | Mục tra cứu văn bản đi: Đề nghị tự động sắp xếp theo thứ tự tăng dần | Mục tra cứu văn bản đi: Đề nghị tự động sắp xếp theo thứ tự tăng dần | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | -- |  |  | NguyenVD4 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 47 | YC_47 | Báo cáo in sổ: chỉ thống kê văn bản có số đến thứ tự tăng dần theo số đến thay đổi ý nghĩa Từ ngày - Đến ngày -> Ngày vào sổ | Báo cáo in sổ: chỉ thống kê văn bản có số đến thứ tự tăng dần theo số đến thay đổi ý nghĩa Từ ngày - Đến ngày -> Ngày vào sổ | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | NguyenVD4 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 48 | YC_48 | Vai trò văn thư ở mục Ban hành: bỏ cột đơn vị trả lại, bổ sung cột người dự thảo | Vai trò văn thư ở mục Ban hành: bỏ cột đơn vị trả lại, bổ sung cột người dự thảo | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 2.7 | 5.4 | 3.6 | 11.7 | WEB | 100% |  |  | NguyenVD4 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 49 | YC_49 | Văn bản của Ban Thiết chế khi đã ban hành, vào muốn sửa lại thông tin, đính kèm file thêm, bớt. Lưu lại thì hệ thống báo văn bản này đơn vị nhận đã vào sổ" | Văn bản của Ban Thiết chế khi đã ban hành, vào muốn sửa lại thông tin, đính kèm file thêm, bớt. Lưu lại thì hệ thống báo văn bản này đơn vị nhận đã vào sổ" | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 0.76 | 1.35 | 1.42 | 3.54 | WEB | 100% |  |  | datht1 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 50 | YC_50 | Luồng trình ký văn bản đi có điền nơi nhận ngoài hệ thống nhưng đến khi ban hành (Văn thư Văn phòng) ban hành thì không còn thông tin đơn vị nhận ngoài hệ thống => Sửa phần mềm: Những list box tiện ích tự động lấy tên đơn vị thì chỉ liệt kê các dơn vị trong cơ quan đó, còn muốn chọn đơn vị ngoài cơ quan thì phải mở cây đơn vị để chọn | Luồng trình ký văn bản đi có điền nơi nhận ngoài hệ thống nhưng đến khi ban hành (Văn thư Văn phòng) ban hành thì không còn thông tin đơn vị nhận ngoài hệ thống => Sửa phần mềm: Những list box tiện ích tự động lấy tên đơn vị thì chỉ liệt kê các dơn vị trong cơ quan đó, còn muốn chọn đơn vị ngoài cơ quan thì phải mở cây đơn vị để chọn | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | datht1 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 51 | YC_51 | Báo cáo văn bản gửi liên thông chưa báo cáo được | Bổ sung báo cáo gửi liên thông bao gồm báo cóa liên thông và xuất ra biểu mẫu liên thông | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 7.5 | 12 | 7 | 26.5 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 52 | YC_52 | Hồ sơ (để lưu trữ): Thêm mới hồ sơ -> chọn người xử lý phối hợp không chọn được nhiều người trên cây danh mục. Yêu cầu cho phép chọn nhiều người | Hồ sơ (để lưu trữ): Thêm mới hồ sơ -> chọn người xử lý phối hợp không chọn được nhiều người trên cây danh mục. Yêu cầu cho phép chọn nhiều người | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.5 | 3.6 | 1.4 | 6.5 | WEB | 100% |  |  | datht1 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| V |  | Phân hệ Lịch |  | CV405 | [7 empty] | 100% | [10 empty] | 2024-07-17 | 2024-07-20
| 53 | YC_53 | Trên thiết bị di động khi để font màn hình cỡ lớn thì ở trang chủ Lịch đơn vị nội dung không hiển thị hết do bị đè lên bởi thông tin địa điểm (Thiết bị android --> Tăng font cỡ lớn ==> Thông tin chèn đè lên nhau) | Trên thiết bị di động khi để font màn hình cỡ lớn thì ở trang chủ Lịch đơn vị nội dung không hiển thị hết do bị đè lên bởi thông tin địa điểm (Thiết bị android --> Tăng font cỡ lớn | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | MOBILE | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | TuanNA51 (OS) |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 54 | YC_54 | Trên thiết bị di động: Không để phần nhập lịch, đăng ký lịch ở Tab 1 mà chuyển sang tab 2 | Trên thiết bị di động: Không để phần nhập lịch, đăng ký lịch ở Tab 1 mà chuyển sang tab 2 | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 0.85 | 1.51 | 1.58 | 3.93 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 55 | YC_55 | Quản trị đơn vị (CĐ hàng hải): Khi vào cấu hình nghiệp vụ -> Các nhân, đơn vị nhận lịch: Bị hiển thị cả của TLĐ: Đề nghị chỉnh sửa cấp nào thì chỉ cho phép quản trị ở cấp đó, không trèo lên cấp trên | Quản trị đơn vị (CĐ hàng hải): Khi vào cấu hình nghiệp vụ -> Các nhân, đơn vị nhận lịch Sửa lọc dữ liệu theo cấp đơn vị | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 56 | YC_56 | Trên thiết bị di động lịch của Tỉnh hiển thị cả lịch của TLĐ (Mặc định: Lịch của đơn vị đó. Lãnh đạo hiển thị ) | Trên thiết bị di động lịch của Tỉnh hiển thị cả lịch của TLĐ (Mặc định: Lịch của đơn vị đó. Lãnh đạo hiển thị ) | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| VI |  | Nhật ký công việc |  | CV405 | [6 empty] | WEB | [11 empty] | 2024-07-17 | 2024-07-20
| 57 | YC_57 | Sửa tiêu đề "Nội dung công việc" -> "Yêu cầu công việc" | Sửa tiêu đề "Nội dung công việc" -> "Yêu cầu công việc" | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 | Done lần 1 | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 58 | YC_58 | Ngày phải hoàn thành công việc không bắt buộc. mặc định để trống | Ngày phải hoàn thành công việc không bắt buộc. mặc định để trống | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 | Done lần 1 | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 59 | YC_59 | Vai trò: chỉ giữ lại 2 option "Tham gia" và "Chủ trì". Mặc định chọn "Chủ trì" khi tạo mới nhật ký | Vai trò: chỉ giữ lại 2 option "Tham gia" và "Chủ trì". Mặc định chọn "Chủ trì" khi tạo mới nhật ký | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.2 | 3 | 1.6 | 5.8 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 | Done lần 1 | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 60 | YC_60 | bổ sung ngày hoàn thanh (không bắt buộc chọn). Khi chọn ngày hoàn thành thì tiến độ công việc -> 100% => Cập nhật tiến độ: Bổ sung ngày hoàn thành (cho phép nhập tự do). Validate ngày bắt đầu | bổ sung ngày hoàn thanh (không bắt buộc chọn). Khi chọn ngày hoàn thành thì tiến độ công việc -> 100% => Cập nhật tiến độ: Bổ sung ngày hoàn thành (cho phép nhập tự do). Validate ngày bắt đầu | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 | Done lần 1 | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 61 | YC_61 | Tra cứu công việc: bổ sung tiêu chí tìm kiếm "Phương tiện di chuyển" | Tra cứu công việc: bổ sung tiêu chí tìm kiếm "Phương tiện di chuyển" | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | dungnt252 | Done lần 1 | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| VII |  | Thư viện tài liệu |  | CV405 | [6 empty] | WEB | [11 empty] | 2024-07-17 | 2024-07-20
| 62 | YC_62 | Hiện nay không vào chỉnh sửa cảc mục trong Thư viện chung, yêu cầu phân quyền truy cập thư mục như Tài liệu họp => Quản trị đơn vị xem được ai là người tạo thư mục và xem phân quyền | Hiện nay không vào chỉnh sửa cảc mục trong Thư viện chung, yêu cầu phân quyền truy cập thư mục như Tài liệu họp => Quản trị đơn vị xem được ai là người tạo thư mục và xem phân quyền | CV405 | To do | Ưu tiên 2 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% |  |  | datht1 |  | To do | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| VII |  | Kiến nghị chung |  | CV405 | [6 empty] | WEB | [11 empty] | 2024-07-17 | 2024-07-20
| 63 | YC_63 | Trên android đang ở tab văn bản đi: khi để lâu không sử dụng hệ thống không load được các nội dung. Phải thao tác đóng lại và đăng nhập lại. Đề nghị phần mềm phải tự cộng check nếu chưa đăng nhập hoặc hết session thì phải tự động nhảy ra cửa sổ đăng nhập => Lỗi khi timeout bắn ra màn hình login. Hiện tại đang giữ màn hình nhưng không load giữ liệu | Trên android đang ở tab văn bản đi: khi để lâu không sử dụng hệ thống không load được các nội dung. Phải thao tác đóng lại và đăng nhập lại. Đề nghị phần mềm phải tự cộng check nếu chưa đăng nhập hoặc hết session thì phải tự động nhảy ra cửa sổ đăng nhập => Lỗi khi timeout bắn ra màn hình login. Hiện tại đang giữ màn hình nhưng không load giữ liệu | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | MOBILE | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | TuanNA51 (OS) |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 64 | YC_64 | Kiến nghị chung: Việc sử dụng phần mềm V-office của Tổng Liên đoàn Phần mềm V-office của Tổng Liên đoàn cơ bản dễ thao tác, thuận tiện khi sử dụng, mang lại hiệu quả cao trong việc chuyển, nhận văn bản.Tuy nhiên, các chữ trên giao diện quá nhỏ dẫn đến khó nhìn thấy. “Nơi nhận” có rất nhiều tên bị trùng (VD Ban CSPL và QHLĐ có hơn 30 tên, ban Tài chính có hơn 25 tên, Ban Tổ chức Kiểm tra có hơn 35 tên...) mà người sử dụng khó nhận diện được, đôi khi dẫn đến chuyển nhầm. | Sửa toàn bộ combobox Đơn vị soạn thảo, Đơn vị ban hành hiển thị đầy đủ đơn vị con và cha để người dùng tìm kiếm | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 0.85 | 2.11 | 1.58 | 4.53 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 65 | YC_65 | Tất cả các chỗ có gửi SMS. email: mặc định không gửi. khi muốn gửi thì người dùng chủ động tích chọn | Tất cả các chỗ có gửi SMS. email: mặc định không gửi. khi muốn gửi thì người dùng chủ động tích chọn | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 0.59 | 1.05 | 1.11 | 2.75 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 66 | YC_66 | Không sửa được Đơn vị sau khi đã lưu, quay lại sửa không cho phép nhập chỗ đơn vị | Không sửa được Đơn vị sau khi đã lưu, quay lại sửa không cho phép nhập chỗ đơn vị | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 0.59 | 1.05 | 1.11 | 2.75 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 67 | YC_67 | Không chọn được nhiều Đơn vị, khi mở biểu tượng hình người để chọn Tổng Liên đoàn thì bị tự động chọn hêt nhiều đơn vị khác | Không chọn được nhiều Đơn vị, khi mở biểu tượng hình người để chọn Tổng Liên đoàn thì bị tự động chọn hêt nhiều đơn vị khác | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 68 | YC_68 | không lưu được nhiều Đơn vị (ô chọn đơn vị chọn một số đơn vị) khi lưu lại thì chỉ được 1 đơn vị | không lưu được nhiều Đơn vị (ô chọn đơn vị chọn một số đơn vị) khi lưu lại thì chỉ được 1 đơn vị | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
giải pháp bổ sung thêm | 69 | YC_69 | khi văn thư sử dụng token để cấp số và ban hành, trong trường hợp cấp số, ký sai cần cấp số lại thì sử dụng nút lấy lại. khi sử dụng nút lấy lại có thể hủy chữ ký của người ký duyệt trước đó. Yêu cầu chỉnh sửa chức năng lấy lại chỉ lấy lại ở bước của người đó, không lấy lại của các bước phía trước | khi văn thư sử dụng token để cấp số và ban hành, trong trường hợp cấp số, ký sai cần cấp số lại thì sử dụng nút lấy lại. khi sử dụng nút lấy lại có thể hủy chữ ký của người ký duyệt trước đó. Yêu cầu chỉnh sửa chức năng lấy lại chỉ lấy lại ở bước của người đó, không lấy lại của các bước phía trước | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
Tester log lại mã bug | 70 | YC_70 | Lỗi: sau khi đã lấy số ban hành muốn đổi tên người soạn thảo thì hệ thống không hiện thị đúng đơn vị của người soạn thảo (VD: đơn vị soạn thảo: LĐLĐ Tỉnh/ Thành phố hoặc Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam) | Lỗi: sau khi đã lấy số ban hành muốn đổi tên người soạn thảo thì hệ thống không hiện thị đúng đơn vị của người soạn thảo (VD: đơn vị soạn thảo: LĐLĐ Tỉnh/ Thành phố hoặc Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam) | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 0.59 | 1.05 | 1.11 | 2.75 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 71 | YC_71 | Văn bản đi -> tra cứu văn bản Xuất Excel: bổ sung cột đơn vị soạn thảo, người soạn thảo, văn bản đó có ký điện tử hay không | Văn bản đi -> tra cứu văn bản Xuất Excel: bổ sung cột đơn vị soạn thảo, người soạn thảo, văn bản đó có ký điện tử hay không | CV405 | Bug | Ưu Tiên 1 | 2.1 | 2.45 | 2.1 | 6.65 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Bug | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 72 | YC_72 | Báo cáo thống kê văn bản trình ký điện tử: có cơ chế loại bỏ lặp đi lặp lại quá trình ký, chỉ để lại 1 dòng kết quả văn bản đó đã ký: số ký hiệu và ngày ban hành là ngày nào và bổ sung cột người dự thảo | Báo cáo thống kê văn bản trình ký điện tử: có cơ chế loại bỏ lặp đi lặp lại quá trình ký, chỉ để lại 1 dòng kết quả văn bản đó đã ký: số ký hiệu và ngày ban hành là ngày nào và bổ sung cột người dự thảo | CV405 | Bug | Ưu Tiên 1 | 2.1 | 2.45 | 2.1 | 6.65 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Bug | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 73 | YC_73 | Chức năng đồng nhất Danh sách trùng số / ký hiệu: - bổ sung chỉ lấy dữ liệu theo Ngày ban hành trong vòng 06 tháng từ ngày hiện tại - sắp xếp lại dữ liệu theo Ngày ban hành giảm dần - bổ sung tính năng Tìm kiếm nhanh | Chức năng đồng nhất Danh sách trùng số / ký hiệu: - bổ sung chỉ lấy dữ liệu theo Ngày ban hành trong vòng 06 tháng từ ngày hiện tại - sắp xếp lại dữ liệu theo Ngày ban hành giảm dần - bổ sung tính năng Tìm kiếm nhanh | CV405 | In progress | Ưu Tiên 1 | 6 | 12 | 8 | 26 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | In progress | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 74 | YC_74 | khi đăng nhập trên Android -> chọn Lịch -> Xem chi tiết lịch thì bị ServerError, còn khi đăng nhập trên IOS -> Chọn Lịch -> xem chi tiết lịch thì hệ thống báo là "Người dùng không có quyền xem thông tin lịch" VD user: bangtv_tld | khi đăng nhập trên Android -> chọn Lịch -> Xem chi tiết lịch thì bị ServerError, còn khi đăng nhập trên IOS -> Chọn Lịch -> xem chi tiết lịch thì hệ thống báo là "Người dùng không có quyền xem thông tin lịch" VD user: bangtv_tld | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | MOBILE | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | TuanNA51 (OS) | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Không thuê OS
| 75 | YC_75 | Bổ sung chức năng thống kê hồ sơ theo NĐ30 |  | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 |  |  |  |  | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 75.1 | YC_75.1 | Bổ sung báo cáo In mục lục, tài liệu nộp lưu theo NĐ30 |  | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 |  |  |  |  | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 75.1.1 | YC_75.1.1 | Chức năng báo cáo In mục lục, tài liệu nộp lưu theo NĐ30 | Chức năng báo cáo In mục lục, tài liệu nộp lưu theo NĐ30 > 10 trường thông tin | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 | 10 | 15 | 10 | 35 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 75.1.2 | YC_75.1.2 | Xuất pdf in mục lục, tài liệu nộp lưu | Xuất pdf in mục lục, tài liệu nộp lưu > 10 trường thông tin | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 | 6 | 15 | 11 | 32 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 75.1.3 | YC_75.1.3 | Xuất Word, excel in mục lục, tài liệu nộp lưu | Xuất Word, excel in mục lục, tài liệu nộp lưu > 10 trường thông tin | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 | 6 | 15 | 11 | 32 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 75.2 | YC_75.2 | Màn hình Thêm mới hồ sơ bổ sung thêm các trường theo NĐ30 quy định | Màn hình Thêm mới hồ sơ bổ sung thêm các trường theo NĐ30 quy định > 10 trường thông tin | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 | 1.5 | 3.75 | 2.5 | 7.75 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 75.3 | YC_75.3 | Màn hình Xem chi tiết hồ sơ bổ sung thêm các trường theo NĐ30 quy định | Màn hình Màn hình Xem chi tiết hồ sơ bổ sung thêm các trường theo NĐ30 quy định > 10 trường thông tin | CV405 | Update TL | Ưu Tiên 1 | 1.5 | 3.75 | 2.5 | 7.75 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Update TL | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 76 | YC_76 | Chuyển thứ tự hiển thị khi xem chi tiết lịch trên mobile - Thời gian - Nội dung - Địa điểm - Chủ trì - Thành phần tham gia - Chuẩn bị - tài liệu | Chuyển thứ tự hiển thị khi xem chi tiết lịch trên mobile - Thời gian - Nội dung - Địa điểm - Chủ trì - Thành phần tham gia - Chuẩn bị - tài liệu | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOBILE | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | TuanNA51 (OS) |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 77 | YC_77 | Chuyên viên Hoàng Trương Hiếu tạo văn bản trình ký luồng xử lý: 1. Vũ Hồng Quang ký duyệt (PTB Chính sách - Pháp luật) 2. Lâm Văn Lợi văn thư cấp số và ban hành xảy ra 2 lỗi 1. Lê Đình Quảng (PTB Chính sách - Pháp luật) cũng thấy văn bản đó trong chờ xử lý và có thể vô ký duyệt được 2. chuyên viên tạo văn bản xong có nằm trong tab Chờ xử lý, ở đây chuyên viên cũng có thể vô ký duyệt, trả lại... như bước của người ký duyệt (sai) | Chuyên viên Hoàng Trương Hiếu tạo văn bản trình ký luồng xử lý: 1. Vũ Hồng Quang ký duyệt (PTB Chính sách - Pháp luật) 2. Lâm Văn Lợi văn thư cấp số và ban hành xảy ra 2 lỗi 1. Lê Đình Quảng (PTB Chính sách - Pháp luật) cũng thấy văn bản đó trong chờ xử lý và có thể vô ký duyệt được 2. chuyên viên tạo văn bản xong có nằm trong tab Chờ xử lý, ở đây chuyên viên cũng có thể vô ký duyệt, trả lại... như bước của người ký duyệt (sai) | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | datht1 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 78 | YC_78 | - Hiện tại, Văn Thư của Tổng Liên Đoàn có 3 người nhưng chỉ có 1 người được cấp số ban hành(theo quy trình trình ký văn bản của Voffice). - Trường hợp, Văn Thư A nhận được văn bản nhưng ngày hôm đó nghĩ phép thì văn bản sẽ không được cấp số và ban hành trong ngày, dẫn đến việc ban hành văn bản bị chậm trễ. ______ Yêu cầu: - Khi văn bản được chuyển đến Văn Thư của TLĐ để cấp số và ban hành thì các Văn Thư còn lại của TLĐ cũng có thể cấp số ban hành cho văn bản. |  | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 |  |  |  |  | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 78.1 | YC_78.1 | Sửa màn hình danh sách chờ xử lý văn bản đi đối với vai trò văn thư văn bản sẽ lấy theo đơn vị không lấy văn bản theo cá nhân như hiện tại | Sửa màn hình danh sách chờ xử lý văn bản đi đối với vai trò văn thư văn bản sẽ lấy theo đơn vị không lấy văn bản theo cá nhân như hiện tại | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | nguyenvd4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 78.1 | YC_78.1 | Sửa chức năng chuyển cấp số và ban hành thực hiện gửi đến vai trò văn thư đơn vị hiện tại đang gửi đế cá nhân | Sửa chức năng chuyển cấp số và ban hành thực hiện gửi đến vai trò văn thư đơn vị hiện tại đang gửi đế cá nhân Thực hiện rà soát cả luồng văn bản đi --> Dự thảo/ trình ký | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | nguyenvd4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 79 | YC_79 | Tab Lịch tuần lịch đơn vị: in đậm ngày và thời gian. Khi xem chi tiết hiển thị ai là người đăng ký lịch | Tab Lịch tuần lịch đơn vị: in đậm ngày và thời gian. Khi xem chi tiết hiển thị ai là người đăng ký lịch Sửa lại giao diện lịch tuần của đơn vị, lãnh đạo > 10 trường thông tin | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 5 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Không thuê OS
| 80 | YC_80 | Mobile: Văn bản đến: Tab chờ xử lý, vào xem chi tiết văn bản thì bị văng ra khỏi phần mềm app | Văn bản đến: Tab chờ xử lý, vào xem chi tiết văn bản thì bị văng ra khỏi phần mềm app | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 4 | 7.5 | 4 | 15.5 | MOBILE | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | TuanNA51 (OS) |  | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Không thuê OS
| 81 | YC_81 | Mobile: Phần xem lịch trên App vẫn chưa chọn mặc định lịch của cơ quan của đơn vị đó, mà vẫn chọn của TLĐ (trên web và app) | Phần xem lịch trên App vẫn chưa chọn mặc định lịch của cơ quan của đơn vị đó, mà vẫn chọn của TLĐ (trên web và app) | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 2 | 3.75 | 2 | 7.75 | MOBILE | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 TuanNA51 (OS) | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Không thuê OS
| 82 | YC_82 | Mobile: thấy danh sách lịch nhưng bấm vào xem chi tiết thì báo không có quyền | Mobile: thấy danh sách lịch nhưng bấm vào xem chi tiết thì báo không có quyền | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 2 | 3.75 | 2 | 7.75 | MOBILE | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 TuanNA51 (OS) | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Không thuê OS
| 83 | YC_83 | VB đi -> BC thống kê: Bổ sung bộ lọc dữ liệu như sau: - Chọn Sổ văn bản - Đơn vị soạn thảo - Trạng thái đã ban hành | VB đi -> BC thống kê: Bổ sung bộ lọc dữ liệu như sau: - Chọn Sổ văn bản - Đơn vị soạn thảo - Trạng thái đã ban hành | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 84 | YC_84 | VB đi -> BC thống kê: Ở phần kết quả tim kiếm của loại báo cáo Tổng hợp tất cả văn bản đi, bổ sung 2 cột: Đơn vị soạn thảo và Người dự thảo | VB đi -> BC thống kê: Ở phần kết quả tim kiếm của loại báo cáo Tổng hợp tất cả văn bản đi, bổ sung 2 cột: Đơn vị soạn thảo và Người dự thảo | CV405 | Done lần 1 | Ưu Tiên 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | Done lần 1 | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 85 | YC_85 | VB đi -> Ban hành: Bổ sung nút xuất Excel | Bổ sung nút xuất Excel Xuất dữ liệu trong danh sách văn bản ban hành > 10 trường dữ liệu | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 3 | 7.5 | 5.5 | 16 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | 100% | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 86 | YC_86 | Danh mục -> Quản trị liên thông: 1. log in bằng tk loilv, vai trò Quản trị đơn vị LDLD. 2. Nhập mã định danh I02, sau đó nhấn Tìm kiếm Hiện tại kết quả hiện ra là các kết quả bao gồm những mã có "I02" trong đó. Yêu cầu: khi search mã I02 chỉ hiện ra tuyệt đối Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, không bao gồm các cấp con. | 1. log in bằng tk loilv, vai trò Quản trị đơn vị LDLD. 2. Nhập mã định danh I02, sau đó nhấn Tìm kiếm Hiện tại kết quả hiện ra là các kết quả bao gồm những mã có "I02" trong đó. Yêu cầu: khi search mã I02 chỉ hiện ra tuyệt đối Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, không bao gồm các cấp con. | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 87 | YC_87 | Văn bản đi -> Trình ký / Đơn vị luên thông 1. log in bằng tk loilv, vai trò Phó trưởng phòng 2. Nhập mã định danh I02, sau đó nhấn Tìm kiếm. Yêu cầu kết quả như trên nhưng bổ sung phần tìm kiếm thêm lọc theo đơn vị | 1. log in bằng tk loilv, vai trò Phó trưởng phòng 2. Nhập mã định danh I02, sau đó nhấn Tìm kiếm. Yêu cầu kết quả như trên nhưng bổ sung phần tìm kiếm thêm lọc theo đơn vị | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 88 | YC_88 | Nhật ký CV -> Tra cứu công việc: Ở phần lọc theo phòng ban, khi nhập "văn phòng" sẽ hiển thị ra rất nhiều dòng văn phòng | Ở phần lọc theo phòng ban, khi nhập "văn phòng" sẽ hiển thị ra rất nhiều dòng văn phòng | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | dungnt252 | Done lần 1 | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 89 | YC_89 | Nhật ký CV: Giao diện Thêm mới, yêu cầu bổ sung như sau: 1. Thêm dòng số giờ thực hiện 2. Thêm dòng ngày hoàn thành. 3. Loại công việc, mặc định chọn "Việc chính" 4. Vai trò, mặc định chọn "Chủ trì" | Giao diện Thêm mới, yêu cầu bổ sung như sau: 1. Thêm dòng số giờ thực hiện 2. Thêm dòng ngày hoàn thành. 3. Loại công việc, mặc định chọn "Việc chính" 4. Vai trò, mặc định chọn "Chủ trì" | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 3.75 | 6 | 3.5 | 13.25 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | hoangnv82 | Done lần 1 | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 90 | YC_90 | Lịch trên web: Không bắt buộc nhập ngày giờ kết thúc, khi đó chỉ hiển thị ngày đầu tiên và không ghi giờ kết thúc | Không bắt buộc nhập ngày giờ kết thúc, khi đó chỉ hiển thị ngày đầu tiên và không ghi giờ kết thúc | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 5.2 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 91 | YC_91 | Lịch trên web: ở trang lịch đã duyệt: Bỏ hiển thị giờ kết thúc: Chỉ hiển thị giờ bắt đầu | ở trang lịch đã duyệt: Bỏ hiển thị giờ kết thúc: Chỉ hiển thị giờ bắt đầu | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 5.2 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 92 | YC_92 | Nhập lịch tuần trên web: Nhập và quản lý duyệt lịch tuần như trang lịch cũ, có ghi log, cho phép sửa khi người đó cho quyền phê duyệt | Nhập và quản lý duyệt lịch tuần như trang lịch cũ, có ghi log, cho phép sửa khi người đó cho quyền phê duyệt | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 3.75 | 6 | 3.5 | 13.25 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 0% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 93 | YC_93 | Trên Iphone: Xem chi tiết lịch không quay ra màn hình chính được (ấn mũi tên back trên cùng bên phải màn hình không được) | Trên IPhone 12 Xs Xem chi tiết lịch không quay ra màn hình chính được (ấn mũi tên back trên cùng bên phải màn hình không được) Nâng cấp thư viện phiển bản ios lên hệ điều hành mới | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 8 | 14.8 | 9 | 31.8 | MOBILE | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | TuanNA51 (OS) |  | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 94 | YC_94 | Quản lý nhóm liên thông chưa phân quyền: Văn thư TLĐ tạo Nhóm đơn vị liên thông, khi đó đơn vị khác vào sửa và cập nhật thì bị cướp mất quyền sử dụng. Đề nghị điều chỉnh lại quyền, chỉ cấp nào tạo thì mới có quyền sửa, bổ sung. Các đơn vị khác chỉ xem được | Văn thư TLĐ tạo Nhóm đơn vị liên thông, khi đó đơn vị khác vào sửa và cập nhật thì bị cướp mất quyền sử dụng. Đề nghị điều chỉnh lại quyền, chỉ cấp nào tạo thì mới có quyền sửa, bổ sung. Các đơn vị khác chỉ xem được | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | nguyenvd4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 95 | YC_95 | Lịch tuần đơn vị: Hiển thị lịch trên web lịch đã phê duyệt theo giao diện phần mềm cũ của TLĐ dễ nhìn hơn | Hiển thị lịch trên web lịch đã phê duyệt theo giao diện phần mềm cũ của TLĐ dễ nhìn hơn | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 96 | YC_96 | Lịch tuần đơn vị: Hiển thị lịch trên web đã phê duyệt theo giao diện cũ | Lịch tuần đơn vị: Hiển thị lịch trên web đã phê duyệt theo giao diện cũ | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 97 | YC_97 | Văn bản đi -> Cấp số ban hành: Gợi ý người ký theo đơn vị của sổ văn bản | Người ký hiện tại lấy theo đơn vị đề xuất sửa lại người ký hiển thị khi chọn Sổ văn bản | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | -- | 2024-05-01 | 2024-05-09 | nguyenvd4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 98 | YC_98 | BC thống kê: Thống kê văn bản đã ban hành, hiện tại đang thống kê các văn bản chưa ban hành | Thống kê văn bản đã ban hành, hiện tại đang thống kê các văn bản chưa ban hành | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | nguyenvd4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 99 | YC_99 | Hồ sơ -> Chi tiết hồ sơ: Bổ sung thông tin quá trình xử lý, xin ý kiến, chỉ đạo ... của văn bản liên quan | Bổ sung thông tin quá trình xử lý, xin ý kiến, chỉ đạo ... của văn bản liên quan | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | nguyenvd4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
| 100 | YC_100 | Lịch -> Đăng ký lịch: Thay ngày kết thúc bằng ô text "Thời gian", để nhập khoảng thời gian họp Chọn ngày như cũ, nhưng thời gian thì nhập bằng text (giống như trang cũ) Chỉnh sửa cả trên mobile | Thay ngày kết thúc bằng ô text "Thời gian", để nhập khoảng thời gian họp. Chọn ngày như cũ, nhưng thời gian thì nhập bằng text | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB, MOBILE | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 TuanNA51 (OS) | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 101 | YC_101 | Lịch: Xem lịch: Bỏ ngày kết thúc, chỉnh giao diện như trang cũ: Không yêu cầu nhập ngày giờ kết thúc | Bỏ ngày kết thúc, chỉnh giao diện như trang cũ: Không yêu cầu nhập ngày giờ kết thúc | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 102 | YC_102 | Lịch -> Người duyệt: Cho phép người duyệt lịch, được sửa lịch. Khi mở lên phê duyệt thì được phép sửa nội dung lịch | Cho phép người duyệt lịch, được sửa lịch. Khi mở lên phê duyệt thì được phép sửa nội dung lịch | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 2.25 | 3.6 | 2.1 | 7.95 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 103 | YC_103 | Lịch: Bỏ chế độ mặc định sms, email v.v… (các chức năng liên quan) | Bỏ chế độ mặc định sms, email v.v… (các chức năng liên quan) | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 104 | YC_104 | Lịch -> Đăng ký và phê duyệt lịch: Ghi log (người tạo, người chỉnh sửa và người duyệt) | Ghi log (người tạo, người chỉnh sửa và người duyệt) | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 1.69 | 3.01 | 3.16 | 7.86 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 0% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 105 | YC_105 | Giao diện xem lịch tuần: Chỉnh lại như giao diện hệ thống cũ của TLĐ | Chỉnh lại như giao diện hệ thống cũ của TLĐ - Sửa màn hình Xem lịch tuần trên web hiển thị dạng bảng và không phải hiển thị calendar như hiện tại > 10 trường thông tin Sửa màn hình xem lịch tuẩn của lãnh đạo, lịch tuần của đơn vị | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 1.5 | 5.25 | 3.5 | 10.25 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 106 | YC_106 | Lịch trên mobile: Sắp xếp theo thứ tự: nội dung, thời gian, địa điểm, chủ trì, thành phần tham gia, ng chuẩn bị, bỏ hiện thị đơn vị cá nhân đề xuất, mức độ ưu tiên Bỏ tiêu đề thay bằng nội dung | Sắp xếp theo thứ tự: nội dung, thời gian, địa điểm, chủ trì, thành phần tham gia, ng chuẩn bị, bỏ hiện thị đơn vị cá nhân đề xuất, mức độ ưu tiên Bỏ tiêu đề thay bằng nội dung | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 6 | 12 | 8 | 26 | MOBILE | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | TuanNA51 (OS) | 0% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 107 | YC_107 | Lịch: Người nhập lịch có quyền phê duyệt lịch của bản thân mình. | Đối với chức năng nhập lịch được phép thêm mới và phê duyệt lịch. Bổ sung chức năng nhập và phê duyệt lịch trong màn hình đăng ký/ chỉnh sửa lịch. | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 7.5 | 12 | 7 | 26.5 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 108 | YC_108 | Lịch: Được phép nhập lịch thời gian trước ngày hiện tại. | Màn hình Thêm mới/ cập nhật lịch làm việc lãnh đạo, lịch đơn vị cho phép nhập thời gian là thời gian quá khứ. | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 1.13 | 4.2 | 2.45 | 7.78 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 109 | YC_109 | Lịch: Lưu lại lịch đã xóa và ai đã xóa, có ghi log | Bổ sung chức năng lưu lại lịch sử khi xóa lịch bao gồm: Thông tin người xóa, thời gian xóa | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 7.5 | 12 | 7 | 26.5 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 0% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 110 | YC_110 | Quản lý DS lịch tuần đăng ký, phê duyệt: Quản lý danh sách lịch tuần đăng ký, phê duyệt dạng danh sách, không dùng kéo thả như hiện nay | Quản lý danh sách lịch tuần đăng ký, phê duyệt dạng danh sách, không dùng kéo thả như hiện nay | CV405 | Đã triển khai | Ưu Tiên 1 | 7.5 | 12 | 7 | 26.5 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | NguyenVD4 | 100% | Đã triển khai | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15
| 111 | YC_111 | VB đi: ở phần người ký --> Đơn vị ban hành đổi thành "Đơn vị thực hiện | Đơn vị ban hành đổi thành "Đơn vị thực hiện" | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 5.2 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | nguyenvd4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST
x | 112 | YC_112 | VB đi: Sửa lại kết cấu hiển thị text ở mục văn bản dự thảo như hình ảnh đính kèm | Sửa lại kết cấu hiển thị text ở mục văn bản dự thảo như hình ảnh đính kèm | CV405 | To do | Ưu Tiên 1 | 6 | 12 | 8 | 26 | WEB | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-09 | nguyenvd4 |  | To do | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | Thuê OS cần DEV-TEST