## KH
Tên đầu việc | Mô tả chi tiết | Phiên bản |  | ULNL dự kiến (Mds) | Ưu tiên | Mốc cũ | Mốc hoàn thành tài liệu | Mốc bàn giao | Trạng thái | Hiện trạng | Check | Ghi chú | Ý kiến Viettel 07/05 | Kế hoạch dự kiến (bên VT note) | Ghi chú (Linh_BA) | Mức độ ưu tiên (Chị Thảo VTS điền) | Note_Linh BA check tài liệu nghiệp vụ
Văn bản đi/ Ký phiếu trình: - Hiện trạng: khi phê trên phiếu trình thì phải thực hiện 2 thao tác (1) ghi lời phê và (2) ký số vào phiếu trình - Mong muốn: cần đồng nhất 2 việc này và rút gọn lại chỉ cần 1 thao tác phê và gửi, khi Lãnh đạo Bộ ghi lời phê thì đồng nghĩa đó là chỉ đạo thì phải có lời phê và ký số là căn cứ | Sửa phiên bản ipad sửa phiên bản iphone Sửa phiên bản android Sửa phiên bản web Sửa API | Chung |  | 31.125 | Cao | 2025-06-06 |  | 2025-06-06 | Đang thực hiện | Khi người dùng thực hiện ký phiếu trình và nhập ý kiến => Hệ thống chèn ảnh chữ ký vào các chân ký + và tự động nhận diện theo vai trò, chức danh, tên người dùng để chèn nội dung bút phê vào các ô Ý kiến theo mẫu phiếu trình tương ứng. Ví dụ + Chuyên viên theo dõi, Lãnh đạo văn phòng hiển thị cùng trong 1 ô ý kiến + Thứ trưởng, Bộ trưởng hiển thị ý kiến kèm chữ ký tại các ô tương ứng của từng lãnh đạo | No | Viettel hiểu chưa đúng góp ý. Ký duyệt được hiểu là duyệt/đồng ý với nội dung trên phiếu trình. Trường hợp 1. đơn vị chỉ gửi phiếu trình, không có văn bản đi kèm phải ký Trường hợp 2. đơn vị gửi phiếu trình + file ký (nếu đồng ý) Với từng trường hợp đơn vị trình thì Lãnh đạo Bộ có nhiều trạng thái xử lý: Trường hợp 1.1. Lãnh đạo đồng ý --> phê "đồng ý" Trường hợp 1.2. Lãnh đạo có ý kiến khác --> phê theo lời của Lãnh đạo Bộ nhưng vẫn cần gắn lời phê với chữ ký số để thể hiện đó là lời phê và xác thực với lời phê đó Trường hợp 1.3. Chuyển về đơn vị kèm lời phê Trường hợp 1.4. Chuyển về đơn vị khác kèm lời phê Trường hợp 2.1. Đồng ý và ký văn bản đi --> Lãnh đạo cần "ký số văn bản đi" + (nhưng không bắt buộc) phê văn bản và gửi ra văn thư, gửi về các đơn vị ý kiến Trường hợp 2.2. Có ý kiến chỉ đạo mà chưa thể ký văn bản --> chuyển về đơn vị trình hoặc chuyển về đơn vị khác hoặc chuyển sang các anh lãnh đạo bộ khác để lấy ý kiến trước khi ký --> Đề nghị hiểu đúng để sửa đúngy/ | Khi người dùng thực hiện ký phiếu trình và nhập ý kiến => Hệ thống chèn ảnh chữ ký vào các chân ký + và tự động nhận diện theo vai trò, chức danh, tên người dùng để chèn nội dung bút phê vào các ô Ý kiến theo mẫu phiếu trình tương ứng. Ví dụ + Chuyên viên theo dõi, Lãnh đạo văn phòng hiển thị cùng trong 1 ô ý kiến + Thứ trưởng, Bộ trưởng hiển thị ý kiến kèm chữ ký tại các ô tương ứng của từng lãnh đạo | 25/5/2025 | 1. Khi user ấn ký số CA - mục phiếu trình trong màn tạo dự thảo/xem chi tiết văn bản đi (trạng thái chờ xử lý), tại màn hình này khi nhấn icon ký CA của phiếu trình sẽ mở ra màn hình popup Ý kiến chỉ đạo: - Bổ sung 1 checkbox "Ký chọn vị trí" (Admin cấu hình mặc định cho đơn vị ẩn hiện chức năng) tại màn này. => Sau khi click Ký số thì hệ thống sẽ check: + TH1: Đối với văn bản có tích chọn Ký chọn vị trí => Khi kích chọn ký số thì màn hình ký số của Ban cơ yếu sẽ hiển thị cho phép user kéo thả vị trí ý kiến chỉ đạo, ký và hoàn thành ký số + TH2: Đối với văn bản không tích chọn Ký chọn vị trí => Khi kích chọn ký số thì hệ thống sẽ tự động tìm chân ký để fill ý kiến bút phê, chữ ký vào file và update file đã ký mới nhất vào danh sách file phiếu trình. => Đối với những văn bản ký tự động thì khi user ấn ký số sẽ check xem trong file có thông tin họ và tên của user đang ký không để tìm chân ký. nếu không có sẽ cảnh báo không cho phép user ký tự động và kèm thông tin cảnh báo confirm yêu cầu chuyển sang chức năng ký chọn vị trí (Xác nhận -> sẽ điều hướng sang màn ký số của Ban cơ yếu để thực hiện ký thủ công, Huỷ -> sẽ đóng màn confirm), còn với ký chọn vị trí ký thì vẫn cho phép user chọn vị trí ký như bình thường 2. Sửa tên btn Ký số CA thành Ký chọn vị trí và bổ sung chức năng ký số Ký số CA cạnh chức năng Ký chọn vị trí (vừa sửa tên) - mục văn bản dự thảo trong màn tạo dự thảo/xem chi tiết văn bản đi (trạng thái chờ xử lý). Khi kích chọn ký số CA thì hệ thống sẽ tự động tìm chân ký để fill chữ ký vào file và update file đã ký mới nhất vào danh sách file dự thảo. => Đối với những văn bản ký tự động thì khi user ấn ký số sẽ check xem trong file có thông tin họ và tên của user đang ký không để tìm chân ký. nếu không có sẽ cảnh báo không cho phép user ký tự động và kèm thông tin cảnh báo confirm yêu cầu chuyển sang chức năng ký chọn vị trí (Xác nhận -> sẽ điều hướng sang màn ký số của Ban cơ yếu để thực hiện ký thủ công, Huỷ -> sẽ đóng màn confirm), còn với ký chọn vị trí ký thì vẫn cho phép user chọn vị trí ký như bình thường 3. Khi user click chức năng Chuyển xử lý tại màn danh sách/detail thì sẽ check các điều kiện sau: tìm các file văn bản phiếu trình có trạng thái chưa ký và có chân ký - TH1: Check nếu all file văn bản phiếu trình và dự thảo được ký thì màn hình Chuyển xử lý sẽ hiển thị và chuyển xử lý như bình thường (bao gồm ô nhập ý kiến và btn chuyển xử lý) - TH2: Check nếu all file văn bản phiếu trình đã được ký và dự thảo chưa được ký thì màn hình Chuyển xử lý sẽ hiển thị như bình thường (bao gồm ô nhập ý kiến và btn chuyển xử lý). Khi user click Chuyển xử lý thì sẽ thực hiện chức năng ký số tự động cho văn bản dự thảo chưa được ký số và thực hiện tính năng chuyển xử lý văn bản đi - TH3: Check nếu all file văn bản phiếu trình chưa được ký và dự thảo đã được ký thì màn hình Chuyển xử lý sẽ hiển thị thêm 1 ô textbox "Ý kiến phiếu trinh" để nhập ý kiến của phiếu trình. Sau khi nhập ý kiến phiếu trình xong và click Chuyển xử lý thì hệ thống sẽ thực hiện tính năng ký số tự động all phiếu trình cùng lúc (input ý kiến bút phê all file phiếu trình = input của textbox Ý kiến phiếu trình do user vừa nhập) và thực hiện tính năng chuyển xử lý văn bản đi. - TH4: Check nếu all file văn bản phiếu trình và dự thảo chưa được ký thì màn hình Chuyển xử lý sẽ hiển thị thêm 1 ô textbox "Ý kiến phiếu trinh" để nhập ý kiến của phiếu trình. Sau khi nhập ý kiến phiếu trình xong và click Chuyển xử lý thì hệ thống sẽ thực hiện tính năng ký số tự động all phiếu trình cùng lúc (input ý kiến bút phê all file phiếu trình = input của textbox Ý kiến phiếu trình do user vừa nhập), ký số tự động văn bản dự thảo và thực hiện tính năng chuyển xử lý văn bản đi. => Đối với những văn bản ký tự động thì khi user ấn ký số sẽ check xem trong file có thông tin họ và tên của user đang ký không để tìm chân ký. nếu không có sẽ cảnh báo không cho phép user ký tự động và kèm thông tin cảnh báo confirm yêu cầu chuyển sang chức năng ký chọn vị trí (Xác nhận -> sẽ điều hướng sang màn ký số của Ban cơ yếu để thực hiện ký thủ công, Huỷ -> sẽ đóng màn confirm), còn với ký chọn vị trí ký thì vẫn cho phép user chọn vị trí ký như bình thường => Bản Ipad, app mobile sửa rule check ký số tương tự 4. Đối với app cho ipad, app mobile thì khi user ký sim sẽ check xem là user này đã được cấu hình chữ ký chưa (thông tin ở app sẽ lấy từ web về) , thứ tự check : Sim Ca intranet -> sim ca internet + Sim Ca intranet: Sim mới, cho phép user ký liền các file cùng lúc và xác thực qua thiết bị lần đầu ký = mật khẩu theo từng phiên login, và sẽ chỉ được ký trên 1 thiết bị (mặc định thiết bị đầu tiên ký) + Sim ca internet: Sim cũ, k lưu theo phiên đăng nhập, mỗi lần ký là một lần xác thực lại = mật khẩu, cho phép ký trên nhiều thiết bị => Hệ thống check nếu là sim mới sẽ hiển thị chức năng ký all (rule ký all giống mục 3) , nếu sim cũ thì vẫn bắt ký từng file ( các tính năng và rule giôngs mục 1 và 2) | 1
Tại màn hình chọn người xử lý tiếp theo của văn bản đi của Thứ trưởng -> Ẩn thông tin người nhận để biết | ok | Web | 26 | 3.25 | Vừa | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-07-20 | Chưa thực hiện | Ẩn thông tin người nhận để biết |  |  | Ẩn thông tin người nhận để biết | 31/5/2025 | Check điều kiện nếu luồng văn bản có cấu hình sẵn người nhận để biết thì tại màn chuyển xử lý sẽ ẩn thông tin này đi nếu luồng không có cấu hình Phạm vi: Web (26/05/2025) | 3 | Chưa có | Chỉ ẩn ở vai trò thứ trưởng? => VTS confirm?
Tại màn hình chọn người xử lý tiếp theo của văn bản đi của Thứ trưởng -> Ẩn thông tin Số ngày xử lý | ok | Web | 26 | 3.25 | Vừa | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-07-20 | Chưa thực hiện | Ẩn thông tin Số ngày xử lý |  |  | Ẩn thông tin Số ngày xử lý | 31/5/2025 | Ẩn tại màn chuyển xử lý Phạm vi: Web (26/05/2025) | 3 | Chưa có | Chỉ ẩn ở vai trò thứ trưởng? => VTS confirm?
Ký số trên Ipad: bị nhảy thành ký nháy vào phiếu trình, không ký đúng vị trí |  | Ipad |  | 3.5 | Vừa | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-07-20 | Chưa thực hiện |  | ok | Lưu ý không dùng giải pháp ký vị trí (đã báo cáo Thứ trưởng) |  | 26/04 bàn giao bản ipad | Revo test lại xem còn bị không | 1
Ẩn độ mật |  | Chung | 26.5 | 3.3125 | Vừa | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-07-20 | Chưa thực hiện |  | ok |  |  | 31/5/2025 | Ẩn trên giao diện văn bản đến, đi Phạm vi: Chung (26/05/2025) | 3 | Thiếu mô tả trong các màn chức năng: - Vào sổ văn bản - Cấp số và ban hành - Thêm mới dự thảo
Độ khẩn đánh dấu bằng icon giống bên Đảng |  | Chung | 35 | 4.375 | Vừa | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-07-20 | Chưa thực hiện | Các văn bản Hỏa tốc sẽ bổ sung thêm 1 icon ở đầu trước trích yếu. Nếu văn bản Đảng sẽ hiển thị icon Đảng > Hỏa tốc > trích yếu | ok | Chỉ cần phân biệt "Hoả tốc" và "Thường" --> "Hoả tốc" thì notification đến người xử lý chính để xử lý kịp thời. | Các văn bản Hỏa tốc sẽ bổ sung thêm 1 icon ở đầu trước trích yếu. Nếu văn bản Đảng sẽ hiển thị icon Đảng > Hỏa tốc > trích yếu | 31/5/2025 | Tại màn danh sách văn bản đến, đối với các văn bản có độ khẩn = hỏa tốc thì sẽ đánh dấu văn bản hỏa tốc = icon ⚠️ (màu vàng) và hiển thị theo thứ tự Đảng (nếu có) > Hỏa tốc > trích yếu => Linh đề xuất lại icon khác, bổ sung tooltip cho cả 2 icon: - Hỏa tốc - Văn bản Đảng Phạm vi: Web (26/05/2025) | 3 | Ok Phạm vi: Chung | VTS chốt lại yêu cầu xem icon này ok không? | Icon dạng này và lấy ảnh nét hơn nhé => Linh BA: Dạ vâng ạ
Nâng số lượng kí tự mục Ý kiến xử lý từ 1000 lên 5000 ký tự | ok | Chung | 26 | 3.25 | Vừa | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2025-07-20 | Chưa thực hiện | [5 empty] | Tất cả các ô input nhập Ý kiến của văn bản đến, đi, phiếu trình sửa maxlength = 5000 Cả ý kiến của phiếu trình = 5000 Phạm vi: Chung (26/05/2025) | 3 | Chưa có
Ẩn chờ cho ý kiến/ đã cho ý kiến |  | Chung | 35 | 4.375 | Vừa | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | Chưa thực hiện |  | ok |  |  | 31/5/2025 | Ẩn menu Chờ cho ý kiến, đã cho ý kiến => Ẩn cả chức năng xin ý kiến của văn bản đến, đi, phiếu trình Phạm vi: Chung (26/05/2025) | 2 | Thiếu mô tả ẩn chức năng Xin ý kiến
Ẩn menu Báo cáo thống kê với vai trò Thứ trưởng Ẩn menu Ủy quyền với vai trò thứ trưởng |  | Web | 26.5 | 3.3125 | Vừa | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | Chưa thực hiện |  | ok |  |  | 31/5/2025 | Phân quyền menu => VT sp check và update | 3 | Revo không làm
Nút bấm: "Năm nay", "Tháng này", Tuần này", "Hôm nay gộp vào trong 1 combobox |  | Web | 35 | 4.375 | Vừa | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | Chưa thực hiện |  | ok |  |  | 31/5/2025 | - Tại màn danh sách văn bản đến, đi, phiếu trình chuyển btn Nút bấm: "Năm nay", "Tháng này", Tuần này", "Hôm nay gộp vào trong 1 combobox = 0 - Năm nay, 1 - Tháng này, 2 - Tuần này - Để tên combobox "Chọn thời gian" Phạm vi: Web (26/05/2025) | 3 | Thiếu thông tin giá trị mặc định khi vừa truy cập vào màn danh sách
Văn bản đi, sau khi có lãnh đạo ký số chuyển đến lãnh đạo ký tiếp theo -> Lãnh đạo trả lại chuyên viên: Hiện trạng hệ thống đang cho phép tải file có ảnh ký số về Mong muốn: File đã ký số trả lại thì không cho phép tải file về | ok | Web | 35 | 4.375 | Vừa | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | Chưa thực hiện | Tại pop up xem chi tiết file, đối với file đã ký số -> Không cho phép tải file về |  |  | Tại pop up xem chi tiết file, đối với file đã ký số -> Không cho phép tải file về | 31/5/2025 | Đối với bản bị trả lại hệ thống sẽ check trạng thái file hiện tại xem đã ký số chưa. Nếu đã ký rồi sẽ chặn không cho view và tải đối với tất cả trong luồng, bổ sung tool tip khi user ấn xem và download file "…" => chốt lại text hiển thị sau => Check yêu cầu view file ẩn chức năng tải. Nếu oki thì vẫn giữ cho view file chỉ chặn tải Phạm vi: Web (26/05/2025) | 2 | Chưa có | Text trong tooltip: + Chức năng xem file: Xem file văn bản + Chức năng tải file: Tải file văn bản VTS chốt lại yêu cầu xem text tooltip này ok không? | Tooltip khi hover hoặc click vào tên file để tải xuống -> hiển thị: ""
Bỏ 3 box thông báo (đề xuất bỏ cho tài khoản LĐ Bộ): | ok | Mobile, App | 51 | 6.375 | Vừa | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | Chưa thực hiện | [5 empty] | Bỏ box confirm xác nhận sau khi ấn chức năng ký để chuyển sang màn ký Phạm vi: Mobile, Ipad (26/05/2025) | 1 | Chưa có
Tối ưu giao diện, Bổ sung thêm các thông tin cần thiết cho người xem khi xem lịch mà ko cần ấn vào cụ thể, chi tiết | Sửa phiên bản ipad sửa phiên bản iphone Sửa phiên bản android Sửa phiên bản web Sửa API | Mobile | 229 | 28.625 | Vừa | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | Chưa thực hiện | Card lịch bổ sung hiển thị thêm thông tin: người chủ trì, địa điểm phòng họp => Hiển thị 4 thông tin: thời gian họp, chủ đề, chủ trì, địa điểm | ok |  | Card lịch bổ sung hiển thị thêm thông tin: người chủ trì, địa điểm phòng họp => Hiển thị 4 thông tin: thời gian họp, chủ đề, chủ trì, địa điểm |  | Xây dựng màn view lịch giống con dhtn, sửa trên cả mobile + ipad Phạm vi: Chung (26/05/2025) |  | Ok Thông tin "Chủ đề" = "Nội dung" => VTS update lại text trong tài liệu cho khớp với giao diện web | Thông tin lịch họp khi đăng ký k có các thông tin: Chủ đề => Chị Thảo làm rõ giúp e chỗ này là lấy thông tin này ở đâu? Chị Thảo chốt giúp e xem màn hình trên 3 phiên bản sau khi e thiết kế lại trong figma này đã ok với khách hàng chưa giúp e nhé ạ!!! Link figma: https://www.figma.com/design/UrxTdhAiQ4rRQTD04Mlu5V/VO_BVH?node-id=0-1&t=dpOSVlxf0vV92NQw-1
Hiển thị trong từng giao diện khi xử lý Trên IPAD mục chi tiết văn bản đến --> tối ưu lại hiển thị những thứ cần thiết (có nhiều trường không có thông tin, nhiều thông tin không cần thiết; nhiều trường thông tin trùng nhau) | Giao diện màn hình xem chi tiết Giao diện màn hình chuyển xử lý Xử lú nghiệp vụ API | Ipad |  | 19.625 | Vừa | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | Chưa thực hiện |  | OK | Đang triển khai bản ipad, dự kiến cuối tuần gửi bản built đầu, sau trải nghiệm sẽ phản hồi trao đổi thêm |  | 26/04 bàn giao bản ipad | VTS trao đổi lại rồi sẽ thông tin lại sau để check hiện trạng và xem bug |  | Revo không làm
- Hiện trạng: Khi ký văn bản đi, LĐB đang không có chức năng cho phép người ký có thể chuyển trực tiếp phiếu trình đấy đến cho các cá nhân/ đơn vị - Mong muốn: LĐB có thể chọn cá nhân/ đơn vị luôn khi ký | Sửa phiên bản ipad Sửa màn hình ký số Sửa màn hình chuyển xử lý Sửa phiên bản iphone Sửa màn hình ký số Sửa màn hình chuyển xử lý Sửa phiên bản Androids Sửa màn hình ký số Sửa màn hình chuyển xử lý Sửa phiên bản Web Sửa màn hình ký số Sửa màn hình chuyển xử lý Sửa API | Chung |  | 66.625 | Vừa | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | Chưa thực hiện | Đối với vai trò lãnh đạo, bổ sung thêm 1 nút chức năng "Chỉ đạo", khi thực hiện ký văn bản: - Lãnh đạo có thể ký duyệt để chuyển văn bản đến văn thư cấp số ban hành theo nghiệp vụ bình thường - Lãnh đạo có thể thực hiện thêm chức năng chỉ đạo: Chọn các đơn vị nhận chỉ đạo => chuyển đến văn bản đến chờ tiếp nhận/chờ xử lý của đơn vị để nắm nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo. Đối với các văn bản này (thường là Phiếu trình xử lý công việc) thì không cần vào sổ văn bản | OK | Hiểu chưa đúng: ký văn bản đi chỉ là 1 phần của phê duyệt. Ví dụ đồng ý ký đi nhưng yêu cầu đơn vị A, B, C báo cáo thêm về 1 việc có liên quan --> văn bản ký thì được gửi đến Văn thư, lời phê thì cũng được chuyển đến đơn vị A, B, C | Đối với vai trò lãnh đạo, bổ sung thêm 1 nút chức năng "Chỉ đạo", khi thực hiện ký văn bản: - Lãnh đạo có thể ký duyệt để chuyển văn bản đến văn thư cấp số ban hành theo nghiệp vụ bình thường - Lãnh đạo có thể thực hiện thêm chức năng chỉ đạo: Chọn các đơn vị nhận chỉ đạo => chuyển đến văn bản đến chờ tiếp nhận/chờ xử lý của đơn vị để nắm nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo. Đối với các văn bản này (thường là Phiếu trình xử lý công việc) thì không cần vào sổ văn bản |  | Đối với vai trò lãnh đạo, bổ sung thêm 1 nút chức năng "Chỉ đạo", khi thực hiện ký văn bản: - Lãnh đạo có thể thực hiện thêm chức năng chỉ đạo: Chọn các đơn vị nhận chỉ đạo => chuyển đến văn bản đến chờ tiếp nhận/chờ xử lý của đơn vị để nắm nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo. Đối với các văn bản này (thường là Phiếu trình xử lý công việc) thì không cần vào sổ văn bản. Tại màn Chỉ đạo điều hành hiển thị cây giống ban hành bổ sung văn bản và kèm chức năng Đóng, Chỉ đạo. Sau khi user ấn chỉ đạo,màn hình sẽ quay lại màn danh sách văn bản đi đã xử lý, đơn vị nhận chỉ đạo sẽ nhận được ở văn bản đến chờ tiếp nhận, cá nhân nhận được ở chờ xử lý và xử lý bình thường. Tại màn danh sách văn bản đi đã xử lý sẽ check điều kiện văn bản đi đã xử lý không qua văn thư thì sẽ hiển thị chức năng trình ký để lãnh đạo có thể chuyển văn bản về cho văn thư. Tra cứu văn bản cũng check trạng thái và hiển thị chức năng trình ký tương ứng - Lãnh đạo có thể thực hiện thêm chức năng trình ký: Lãnh đạo chuyển văn bản về cho văn thư. sau khi văn thư ban hành thì sẽ chọn đơn vị, cá nhân ban hành, đối với các đơn vị/cá nhân đã chỉ đạo thì vẫn nhận văn bản lần 2 bình thường, k update lại văn bản đã chỉ đạo trước đó - Đối với các văn bản gửi chỉ đạo đến đơn vị/cá nhân thì màn hình thông tin luồng văn bản sẽ bổ sung thêm đánh dấu văn bản chỉ đạo = màu tím và viền màu theo trạng thái của đơn vị/cá nhân lấy theo rule cũ, log là chỉ đạo Phạm vi: Chung (26/05/2025) | 1 | Chưa có | Bổ sung chức năng chỉ đạo trên cả mobile, Ipad? => VTS confirm?
Khi view file đính kèm, mong muốn view luôn trên hệ thống, không mở ra cửa sổ khác |  | Web | 51 | 6.375 | Vừa | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | Chưa thực hiện | Nhấn xem file PDF sẽ mở popup nằm trên cùng 1 màn hình, không đẩy sang tab trình duyệt mới như hiện tại Trong popup đọc file, bổ sung icon ký => Nhấn ký sẽ hiển thị màn hình ký phiếu trình, dự thảo tương ứng | ok |  | Nhấn xem file PDF sẽ mở popup nằm trên cùng 1 màn hình, không đẩy sang tab trình duyệt mới như hiện tại Trong popup đọc file, bổ sung icon ký => Nhấn ký sẽ hiển thị màn hình ký phiếu trình, dự thảo tương ứng |  | Mong muốn ẩn chức năng tải file trong thư viện view file => nhờ dev check 12/06/2025: Mong muốn khi user click view file thì hệ thống sẽ hiển thị màn hình xem file văn bản và bổ sung chức năng ký số = ký từng file (2 phân hệ văn bản đến và văn bản đi) => Ưu tiên thứ 2 sau yêu cầu 1 Phạm vi: Web (26/05/2025) | 1 | - Check lại phần mô tả thay đổi nghiệp vụ ( Bị thiếu phân hệ văn bản đến ) - Thiếu mô tả view file tại màn danh sách văn bản đến và văn bản đi khi ấn vào các menu cấp 2
Thường thì khi xử lý 1 Phiếu trình thì có quá nhiều cửa sổ mở ra --> tích hợp vào 1 cửa sổ, mà dùng luôn cửa sổ đang mở |  | Chung | 51 | 6.375 | Vừa | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | Chưa thực hiện |  | ok | Góp ý thêm: Khi hiển thị thông tin ptr thì cần không gian rộng --> cần tối ưu từng chức năng hiển thị để gọn nhất có thể, trông thông minh, hiện đại |  |  | 12/06: Gộp lại vào yêu cầu 1
Thanh tính năng phải tối ưu cho từng tác vụ chứ ko phải là 1 thanh các tính năng cố định |  | Web | 51 | 6.375 | Vừa | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | Chưa thực hiện | Rà soát các chức năng theo từng vai trò và ẩn các chức năng không cần thiết | ok | Đề nghị thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, giảm 50% số lượng tác vụ. | Rà soát các chức năng theo từng vai trò và ẩn các chức năng không cần thiết |  | Kết quả rà soát? => Phân quyền ẩn/hiển thị chức năng theo vai trò frontend, backend check quyền truy cập c 12/06: Đã chốt với khách = cấu hình ẩn hiện menu =>VTS làm | 3 | Revo không làm
Chức năng tìm kiếm nói chung: chưa thông minh, việc tổ chức tìm kiếm theo trường thông tin là không thông minh, cần mở rộng về năng lực tìm kiếm nhưng đơn giản về thao tác tìm kiếm (như trên IOS hoặc MacOS). | Tìm kiếm văn bản đến Tìm kiếm văn bản đi Tính năng notification là cần thiết Màn hình danh sách notification Màn hình Xem chi tiết Tiến trình xử lý các phân hệ | Chung | 102 | 12.75 | Vừa | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | Chưa thực hiện |  | ok | "Cải thiện tại tìm kiếm - Search nhanh => cho phép search đồng thời theo nhiều trường thông tin (trích yếu, số/ký hiệu, người tạo,...) - Search nâng cao => giới hạn phạm vi tìm kiếm theo các tiêu chí cụ thể để kết quả tìm kiếm chính xác hơn" |  |  | Mong muốn: - Gõ "hcm" → ra "TP Hồ Chí Minh"? - Gõ "can tho" → ra "Cần Thơ"? - Gõ sai "nguyne" → gợi ý "nguyễn"? 12/06: Bổ sung dropdownlist ở màn danh sách cho phép user chọn tiêu chí tìm kiếm nhanh gồm: như ảnh trong nhóm (văn bản đi, đến) => all tab web, app giữ nguyên Tìm kiếm nâng cao giữ nguyên Phạm vi: Web (26/05/2025) | 3 | - Theo như ngày 12/06 chốt giải pháp yêu cầu này thì mình chỉ bổ sung droplist cho các màn danh sách tại các menu cấp 2 và giữ nguyên rule search text theo hiện tại của hệ thống, không có nhắc gì về việc mong muốn bổ sung cho phép hệ thống tìm kiếm gần đúng - Check lại tài liệu do hiện tại đang mô tả bị sai màn
Tính năng notification là cần thiết | Màn hình danh sách notification Màn hình Xem chi tiết Tiến trình xử lý các phân hệ | Chung | 171 | 21.375 | Vừa | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | Chưa thực hiện | Bổ sung notification trên cả app và web với nghiệp vụ của các module: - Văn bản đến: chuyển xử lý, trả lại, xin ý kiến, thu hồi, công bố, hoàn thành - Văn bản đi: trình xử lý/trình ký/chuyển xử lý, phê duyệt/ký duyệt, xin ý kiến, trả lại, thu hồi, cấp số ban hành - Lịch họp: mời tham gia lịch, hủy lịch, sửa lịch | ok |  | Bổ sung notification trên cả app và web với nghiệp vụ của các module: - Văn bản đến: chuyển xử lý, trả lại, xin ý kiến, thu hồi, công bố, hoàn thành - Văn bản đi: trình xử lý/trình ký/chuyển xử lý, phê duyệt/ký duyệt, xin ý kiến, trả lại, thu hồi, cấp số ban hành - Lịch họp: mời tham gia lịch, hủy lịch, sửa lịch |  | Bổ sung noiti khi thực hiện các action này => Rà lại hiện trạng =>Lên DS noiti bổ sung theo action 12/06: Chị Thảo gửi lại danh sách noti văn bản đến, đi. Linh vẫn phải rà lạii noti theo action Đối với noti lịch họp: Linh sẽ rà các action và lên danh sách noti Trên app phần thông báo sẽ hiển thị all noti theo user (k chia theo vai trò) => Linh trên check lại cả trên web và app đang hiển thị noti như nào. Nếu noti hiển thị theo user thì khi user click vào sẽ link về màn detail, check trạng thái văn bản để hiển thị các action tương ứng - Trao đổi lại với dev xem tiến trình update db và call noti lên fe, update db theo thời gian thực Phạm vi: Chung (26/05/2025) | 2 | Thiếu mô tả khi ấn vào sẽ link sang thông tin detail của bản ghi tương ứng
Bổ sung tính năng Thay đổi lịch/Bổ sung lịch/Hoãn lịch… trên app trên điện thoại | Sửa phiên bản ipad sửa phiên bản iphone Sửa phiên bản android Sửa phiên bản web Sửa API | Mobile | 312 | 39 | Vừa | 2025-07-15 | 2025-07-10 | 2025-08-15 | Chưa thực hiện |  | ok | - Bổ sung chức năng thêm lịch, sửa lịch, duyệt lịch/từ chối lịch trên Mobile, iPad - Phân quyền cho phép Chủ trì lịch họp cũng đươc sửa, từ chối lịch đã duyệt (để chủ động sửa, hoãn lịch đã duyệt mà mình chủ trì) |  |  | - Phân quyền cho phép Chủ trì lịch họp cũng đươc sửa, từ chối lịch đã duyệt (để chủ động sửa, hoãn lịch đã duyệt mà mình chủ trì) => web đã có tính năng này chưa? 12/06: Update theo đúng yêu cầu - Bổ sung chức năng thêm lịch, sửa lịch, duyệt lịch/từ chối lịch trên Mobile, iPad - Phân quyền cho phép Chủ trì lịch họp cũng đươc sửa, từ chối lịch đã duyệt (để chủ động sửa, hoãn lịch đã duyệt mà mình chủ trì) => Đối với TH sửa lịhc họp sau khi đã phê duyệt thì sẽ phải gửi noti update về cho các cá nhân tham gia lịch hợp để nắm thông tin Phạm vi: Chung (26/05/2025) | 2 | Chưa có
- Hiện trạng: Đăng nhập vào hệ thống và ký số là độc lập dẫn đến nhập pass 2 lần -> gây phiền hà cho người sử dụng Mong muốn: Ghi nhớ thông tin đăng nhập, khi ký không cần xác thực nữa | Sửa màn hình đăng nhập Sửa màn hình ký số cá nhân, ký số của văn thư Sửa màn hình Thêm mới, cập nhật người dùng, import người dùng | Chung |  | 10.5 | Vừa | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 | Chưa thực hiện | Nâng cấp app mobile, ipad để cho phép lưu mật khẩu ký theo từng phiên đăng nhập. Tại mỗi phiên, chỉ cần nhập mật khẩu SIM cho văn bản ký đầu tiên, các văn bản sau không cần nhập lại | no |  | Nâng cấp app mobile, ipad để cho phép lưu mật khẩu ký theo từng phiên đăng nhập. Tại mỗi phiên, chỉ cần nhập mật khẩu SIM cho văn bản ký đầu tiên, các văn bản sau không cần nhập lại |  | Xin tài liệu kết nối ký sim với ban cơ yếu để check xem màn xác thực của ban cơ yếu hay của app 12/06: Trùng yêu cầu số 1 | 2
Xem luồng, Theo dõi và Ý kiến xử lý: bản chất 3 tính năng và hiển thị này chỉ là 1, xem ai đang làm gì. Đề xuất gộp |  | Web |  | 6.375 | Vừa | 2025-07-30 | 2025-07-20 | 2025-08-30 | Chưa thực hiện | Viettel vẽ giao diện trước để BVH đánh giá | ok | Hiểu không đủ: 3 chức năng này có thể gộp làm 1 (giống như lịch sử xử lý, ai làm gì, chuyển cho ai) và hiển thị vào 1 chỗ --> tiết kiệm chức năng, tiết kiệm được không gian hiển thị. | Viettel vẽ giao diện trước để BVH đánh giá |  | 12/06: Chức năng Xem luồng sẽ sửa tên "Xem luồng và theo dõi" và chia thành 2 tab (xem luồng + theo dõi) => đến, đi trên web Phạm vi: Web (26/05/2025) | 3 | OK Thiếu mô tả chức năng ở màn danh sách của từng menu cấp 2
Bảng hiển thị khi vào Văn bản đến/Chờ xử lý: thông tin ngày nhận và ngày đến trùng nhau; Thông tin nơi gửi đã được hiểu khi nhìn vào ký hiệu văn bản quá nhiều thứ không cần thiết và không có thông tin: chỉ cần hiển thị: số/ký hiệu; trích yếu; Nơi gửi; ngày văn bản; ngày đến |  | Web | 51 | 6.375 | Vừa | 2025-07-30 | 2025-07-20 | 2025-08-30 | Chưa thực hiện | - Ngày đến & Ngày nhận: + Ngày đến: ngày đơn vị nhận văn bản + Ngày nhận: ngày từng cá nhân nhận văn bản trên hệ thống => Đề xuất ẩn cột Ngày đến tại danh sách (Văn thư xem thì vẫn hiển thị Ngày nhận = ngày văn bản đến đơn vị) - Thông tin nơi gửi: ẩn với vai trò LĐB - Đơn vị xử lý: ẩn với vai trò LĐB - Tại các danh sách hiện tại có cột FILE (ở cuối cùng) + nếu có 1 file: nhấn vào sẽ show ra màn đọc file + nếu có nhiều file: nhấn vào sẽ show ra danh sách các file trong văn bản => Cuộc họp trước thống nhất ẩn cột này | ok | Ngày nhận và ngày đến khác nhau thế nào? đang định nghĩa thế nào? --> giải thích rõ. Thông tin nơi gửi: với vai LĐB thì sẽ đương nhiên biết là ở đâu khi nhìn ký hiệu --> với LĐB thì thông tin nơi gửi là không cần thiết. Đơn vị xử lý: Văn bản đến LĐB thì chưa thể biết đơn vị xử lý là đơn vị nào --> sau khi LĐB chỉ đạo thì mới biết đơn vị xử lý --> LĐB không cần hiển thị ra trường đơn vị xử lý --> thông tin này hiển thị ở vai người dùng khác thì phù hợp. Cột file tại tất cả các màn => Chốt ẩn cột file cuối cùng trong danh sách --> cái này là gì, chưa hiểu lắm? | - Ngày đến & Ngày nhận: + Ngày đến: ngày đơn vị nhận văn bản + Ngày nhận: ngày từng cá nhân nhận văn bản trên hệ thống => Đề xuất ẩn cột Ngày đến tại danh sách (Văn thư xem thì vẫn hiển thị Ngày nhận = ngày văn bản đến đơn vị) - Thông tin nơi gửi: ẩn với vai trò LĐB - Đơn vị xử lý: ẩn với vai trò LĐB - Tại các danh sách hiện tại có cột FILE (ở cuối cùng) + nếu có 1 file: nhấn vào sẽ show ra màn đọc file + nếu có nhiều file: nhấn vào sẽ show ra danh sách các file trong văn bản => Cuộc họp trước thống nhất ẩn cột này |  | Xem lại xem BVH chốt ẩn hiện trường nào trong màn danh sách VBĐến 12/06: 'Ẩn cột Ngày nhận tại danh sách văn bản đến của vai trò văn thư Nếu không phải văn thư thì sẽ chỉ hiển thị cột Ngày nhận => của văn bản đến (web, app) => Linh check lại xem ngày nhận và ngày đến đang call đúng trường và logic chưa. Phạm vi: Chung (26/05/2025) - Tại các danh sách hiện tại có cột FILE (ở cuối cùng) + nếu có 1 file: nhấn vào sẽ show ra màn đọc file + nếu có nhiều file: nhấn vào sẽ show ra danh sách các file trong văn bản. khi user click vào từng row trong list thì hệ thống sẽ mở ra popup view file (đè lên màn danh sách file) đối với file pdf, các định dạng file còn lại sẽ phải down về => Chỉ làm với web Phạm vi: Web (26/05/2025) | 2 | OK
Thực hiện Unit test | Nỗ lực thực hiện Unit Test: - Đảm bảo code coverage tối thiểu 50% đối với code mới - Chỉ phát sinh nỗ lực của đầu việc phát triển | Chung | 162 | 20.25 | Vừa | 2025-07-30 |  | 2025-08-30 | Chưa thực hiện | [5 empty] | 6/12: Trao đổi lại với Dev về yêu cầu này, nếu dev chưa rõ thì dev sẽ tự trao đổi lại với a Cảnh | 3
Tối ưu hóa tác vụ (giảm 50% số lượng thao tác) (Chỉ đạo mới của Thứ trưởng ngày 22/4) | Chưa đánh giá được do chưa chỉ ra được các tác vụ cần tối ưu hóa | Chung |  | 0 | Vừa |  |  |  | Chưa thực hiện | [5 empty] | 6/12: OS không cần làm
Tối ưu hóa giao diện người dùng (cái gì cần thì đưa ra, tần suất sử dụng nhiều thì đưa ra theo từng vai người dùng) (Chỉ đạo mới của Thứ trưởng ngày 22/4) | Chưa đánh giá được do chưa chỉ ra được các tác vụ cần tối ưu hóa | Chung |  | 0 | Vừa |  |  |  | Chưa thực hiện | [5 empty] | 6/12: OS không cần làm
|  |  |  | 325.5 | 14.7955